Opština Bijelo Polje

LOKALNI PLAN AKCIJE ZA INTEGRACIJU ROMA 2018 – 2022

Bijelo Polje, 2018. godine

Contents

LISTA ČLANOVA RADNE GRUPE	5

I  UVOD	6

II STRATEŠKI OKVIR	7

2.1. Usklađenost sa međunarodnim dokumentima	7

2.2. Usklađenost sa nacionalnim strategijama i propisima	7

2.3. Strateški pristup	7

III  PRINCIPI  IZRADE AKCIONOG PLANA	8

IV CILJEVI I OBLASTI PRIMJENE	9

V  PRAVNI STATUS	10

5.1. Analiza stanja	10

Cilj 5.2.2. Pomoć u dobijanju ličnih dokumenata	13

VI  STANOVANJE	15

6.1. Analiza stanja	15

Cilj  6.2.2  Poboljšanje uslova stanovanja Roma	17

VII OBRAZOVANJE	19

7.1. Analiza stanja	19

7.1.1 Osnovno obrazovanje	19

U školskoj 2017/18 godini,  u opštini Bijelo Polje upisan je 31 učenik romske populacije, od kojih je 15 učenika  i 16 učenica, dok je 2018/2019 upisano 23 djece (11 djevojčica i 12 dječaka).	19

Osnovno obrazovanje na teritoriji naše opštine realizuje se u 3 gradske, 3 prigradske i  11 seoskih škola.	19

7.1.2 Srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje	20

7.2Ciljevi i mjere predviđene Akcionim planom	20

	Cilj 7.2.3 Posebne mjere usmjerene na smanjenje napuštanja obrazovanja	20

Cilj 7.2.3Posebne mjere usmjerene na smanjenje napuštanja obrazovanja	25

VIII ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	28

8.1. Analiza stanja	28

NVO „Djakomo Adriatic” je realizovala projekat “Zdrava i pametna” u okviru kojeg su urađeni flajeri namijenjeni zaštiti reproduktivnog zdravlja.	29

8.2. Ciljevi i mjere predviđene Akcionim planom	29

Cilj 8.2.2 Povećanje stepena korišćenja prava iz zdravstvene zaštite	30

Cilj 8.2.3 Kampanje informisanjai podizanja svijestio zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenoj kulturi romske populacije	32

IX  ZAPOŠLJAVANJE	36

9.1. Analiza stanja	36

9.2. Ciljevi i mjere predviđene Akcionim planom	36

Cilj 9.2.2 Povećanje stepena stručne osposobljenosti Roma	38

X SOCIJALNI STATUS I PORODIČNA ZAŠTITA	42

10.1. Analiza stanja	42

10.2. Ciljevi i mjere predviđene Akcionim planom	42

Cilj 10.2.1 Borba protiv nasilja u porodici i nasilja nad ženama	42

Cilj 10.2.3 Borba protiv trgovine ljudima	47

Cilj.10.2.4 Sprječavanje sklapanja dječijih nedozvoljenih brakova	47

XI  KULTURA, IDENTITET, INFORMISANJE I SPORT	50

11.1. Analiza stanja	50

11.2. Ciljevi i mjere predviđene Akcionim planom	51

Cilj 11.2.1 Izgradnja i jačanje romske kulture i romskog identiteta	51

Cilj 11.2.2.Unapređivanje informisanosti Roma	52

Cilj 11.2.3Unapređenje uslova i podrška za razvoj sporta	54

Cilj 11.2.4 Prevencija diskriminacije od strane većinskog stanovništva	55

XII  FINANSIRANJE SPROVOĐENJE, PRAĆENJE I FINANSIRANJE AKCIONOG PLANA	59

12.1 Finansiranje	59

12.2 Sprovođenje	59

12.3 Monitoring i evaluacija	59

SPISAK SKRAĆENICA

APZ – Aktivna politika zapošljavanja

CZSR – Centar za socijalni rad

EU – Evropska unija

IRL – Interno raseljena lica

LAP – Lokalni Akcioni plan

MLJMP - Ministarstvo za ljudska i manjinska prava

MP – Ministarstvo prosvjete

MRSS – Ministarstvo rada i socijalnog staranja

MUP – Ministarstvo unutrašnjih poslova

NVO – Nevladina organizacija

OSCE - Evropska organizacija za bezbjednost i saradnju (The Organization for Security and Co-operation in Europe)

UNHCR - United Nations High Commissioner for Refugees (Visoki komesarijat UN za pitanja izbjeglica

ZZZCG – Zavod za zapošljavanje Crne Gore

JU- Javna ustanova

OŠ- Osnovna škola

RS-Romski Savjet

### LISTA ČLANOVA RADNE GRUPE

Predsjednik Opštine obrazovao je Radnu grupu za izradu Lokalnog plana akcije za integraciju Roma za period 2018-2022.godina, u sastavu:

- Saida Čikić, Sekretarijat za lokalnu samoupravu,koordinatorka Radne grupe;

- Miloš Kljajević, Sekretarijat za lokalnu samoupravu, član;

- Dalida Radović, Sekretarijat za lokalnu samoupravu, član;

- Nađa Bošković, JZU Dom zdravlja Bijelo Polje, član;

- Olivera Marković, JU OŠ „Pavle Žižić“ Bijelo Polje, član;

- Vanja Mašković, JU Centar za socijalni rad, član;

- Dejan Bogavac, MUP-CB Bijelo Polje, član;

- Gordana Knežević, JPU „Dušo Basekić“ Bijelo Polje, član;

- Sanja Nedović, ZZZCG-PJ Bijelo Polje, član;

- Zdravko Janjušević, NVO „Bjelopoljski demokratski centar“, član;

- Ismet Selimović, NVO „E- Roma“, član;

- Mirsala Tomić, NVO „Udruženje za razvoj civilnog društva“, član.

Administrativno-tehničke poslove kao i pomoć u izradi Lokalnog plana akcije, pružao je Sekretarijat za lokalnu samoupravu.

# I  UVOD

Vlada Crne Gore je 2016. godine usvojila Strategiju za  socijalnu inkluziju Roma i Egipćana za period 2016 do 2020. godina, definišući nacionalne prioritete, načine sprovođenja i preuzimanja posebnih mjera, shodno izmijenjenim društvenim i političkim okolnostima, ostvarenom napretku i daljim izazovima u procesu uključivanja i poboljšanja socio-ekonomskog položaja Roma i Egipćana.

Popisom stanovnika Crne Gore iz 2011.godine, u opštini Bijelo Polje registrovano je 334 lica koja su se izjasnila kao pripadnik/ca romske populacije.

Zavod za zapošljavanje Crne Gore-PJ Bijelo Polje ima na evidenciji 17 nezaposlenih Roma od čega su 9 žene a 8 muškarci. U opštini Bijelo Polje zaposlena su 2 lica romske populacije i to 1 u DOO “Komunalno – Lim“ i 1 u JZU Opšta bolnica Bijelo Polje.

U školskoj 2017/2018 godini u opštini Bijelo Polje u predškolsku ustanovu je bilo ukljućeno 3 djece(2 dječaka i 1 djevojčica), dok je u školskoj 2018/2019 godini upisano 1 dijete. U osnovnim školama je bilo ukljućeno 31 dijete na početku školske godine, od čega je tokom godine školovanje napustilo 6 djece, uglavnom zbog migracionog kretanja romskih porodica i odlaska u inostranstvo. Glavni problem je što djeca neredovno pohađaju nastavu u toku nastavne godine, te razrede završavaju na način što im škola organizuje razredne ispite. Osim ovog problema, evidentno je da određeni broj djece romske populacije nije obuhvaćen osnovnoškolskim obrazovanjem. Na kraju školske godine, uspješno je razred završilo 25 učenika (12 dječaka i 13 djevojčica). U srednješkolsko obrazovanje su uključena2učenika, koja su uspješno završila razred u školskoj 2017/18 (1 dječak i 1 djevojčica). Ni jedna  osoba iz romske populacije sa teritorije opštine Bijelo Polje nije upisana na osnovne studije. Osnovno školsko obrazovanje pohađa 1 učenik romske populacije sa određenom vrstom invaliditeta.

U JU Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju „Tisa“, u maloj grupnoj zajednici, smješteno je 4 djece romske populacije i to 1 dijete iz Bijelog Polja, 1 iz Berana i 2 iz Podgorice.

Pripadnici romske populacije su u najvećem procentu korisnici socijalno-zaštitnih prava koja ostvaruju kod Centra za socijalni rad.

Opština Bijelo Polje je u periodu od 01.01.2018.godine do 30.09.2018.godine, od 19 podnesenih zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć od strane pripradnika romske populacije odobrila  svih 19.

Opština Bijelo Polje je 2013. godine u saradnji sa Misijom OSCE-a u Crnoj Gori i NVO „E-Roma“ iz Bijelog Polja potpisala Memorandum o saradnji u cilju uspostavljanja Kancelarije za Romska pitanja. Nakon toga, kroz projekat „Najbolje prakse za integraciju Roma“Komisija za male grantove u Crnoj Gori odobrila je projekat nevladinoj organizaciji „E-Roma“ pod nazivom „Kancelarija za romska pitanja“ koja je uz podršku opštine Bijelo Polje aplicirala kod međunarodne organizacije OSCE u Crnoj Gori. Cilj projekta je bio poboljšanje i unapređenje položaja Roma u opštini Bijelo Polje putem pružanja pravne pomoći poripadnicima romske populacije za rješavanje statusnih i ekonosmkih pitanja. Od juna 2014.godine, zvanično je otpočela realizacija odobrenog projekta u kojoj je bila zaposlena jedna pripadnica romske populacije na period od 12 mjeseci.Kao rezultat ovog projekta Sekretarijat za lokalnu samoupravu,  Opštine Bijelo Polje u okviru Odjeljenja za kancelarije, osnovao je Kancelariju za Rome u kojoj su sistematizovana 2 radna mjesta.

Predsjednik Opštine Bijelo Polje ove godine potpisao je Memorandom o saradnji sa Savjetom Evrope i Ministarstvom za ljudska i manjinska prava. Memorandum je potpisan u okviru programa Romacted, zajedničke inicijative Evropske komisije i Savjeta Evrope, koji se implementira na područiju Zapadnog Balkana i Turske. Svrha memoranduma je u obezbjeđivanju okvira za saradnju navedenih strana u reallizaciji programa Romacted, a u cilju promovisanja dobrog upravljanja i osnaživanja Roma na lokalnom nivou. Lokalne vlasti imaju ključnu ulogu u realizaciji mjera za unapređivanje položaja Roma i Egipćana u prioritetnim oblastima života, kao što su obrazovanje, zapošljavanje, adekvatno stanovanje i pristup zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti, kao i pribavljanje ličnih dokumenata, promociji interkulturalnog dijaloga i zaštiti od diskriminacije. Memorandum o saradnji trajaće tokom perioda realizacije projekta, do 30 aprila 2020.godine.

# II STRATEŠKI OKVIR

Osnovni dokument na kome se  zasniva ovaj Akcioni plan je Strategija za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori  2016-2020.godina. Akcioni plan u slučaju potrebe može biti  revidiran,  shodno  uočenim potrebama i promjenama  položaja romske populacije.

## 2.1. Usklađenost sa međunarodnim dokumentima

Akcioni plan jeusklađen sa: Evropskim okvirom za nacionalne strategije za integraciju Roma,  Akcionim planom za poboljšanje položaja Roma i Sinti u području djelovanja OEBS-a (Action plan on improving the situation of Roma and Sinti within OSCE area(MC.DEC/3/03)), OEBS-ovim Akcionim planom za unapređenje ravnopravnosti polova, Okvirnom konvencijom za zaštitu manjina Savjeta Evrope.

## 2.2. Usklađenost sa nacionalnim strategijama i propisima

Akcioni plan usklađen je sa Ustavom Crne Gore. Ustav Crne Gore štiti osnovna načela ljudskih prava i sloboda, i garantuje zaštitu političkih, ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava. Ustav garantuje i zaštitu seta posebnih, manjinskih prava. Akcioni plan usklađen je sa Zakonom o manjiskim pravima i slobodama, Zakonom o zabrani diskriminacije  i odredbama drugih propisa koji tretiraju ljudska prava i prava nacionalnih manjina u Crnoj Gori.

Akcioni plan je usklađen  sa: Strategijom  zaštite od nasilja u porodici 2016-2020. godina, Nacionalnim akcionim planom za postizanje rodne ravnopravnosti,Nacionalnim programom za integraciju Crne Gore u EU,Nacionalnom strategijom zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa,Strategijom za razvoj i smanjenje siromaštva,Strategijom za borbu protiv trgovine ljudima.

## 2.3. Strateški pristup

Akcioni plan počiva na sljedećim pristupima:

- Integrativni pristup

- Dostižnost/ostvarljivost

- Aktivna participacija i uključivanje romskog civilnog društva

- Monitoring i evaluacija primjene Strategije

- Procjena efekata primjene Strategije

- Posebna osjetljivost na inkluziju žena i djece

Jedna od ključnih prednosti predloženih Strategijom, a koje su važne za ostvarivanje akcionog plana jeste integrativni pristup. Jasno je definisano da od efikasnosti i efektivnosti mjera u jednoj oblasti zavisi i efikasnost u drugim oblastima i da svi akteri u procesu integracije moraju nužno sarađivati i razmjenjivati informacije. Stoga, integrativni pristup počiva na kooperativnosti aktera i komplementarnosti mjera koje se realizuju u svim područjima.

Od izuzetne je važnosti  da mjere budu realno dostižne. U implementaciji Strategije i akcionih planova, intenzivno se oslanjalo  i oslanja na civilno društvo i posebno na romske nevladine organizacije kao i na strane donatore.  U tom smislu akcioni plan  počiva na  saradnji  lokalne uprave i romskog civilnog sektora i jačanju saradnje između institucija sistema i romskog civilnog društva, te uzajamnoj odgovornosti u smislu obezbjeđivanja budžetskih i donatorskih sredstava. I ako je veliki broj NVO koje se bave pitanjima Roma, u našoj opštini osnovane su i 2 nevladine organizacije koje su osnovali Romi i to „ Romski krug“ i „E-Roma“.

Prilikom definisanja Akcionog plana  vodilose računa o monitoringu i evaluaciji implementacije. Štaviše, na osnovu preporuka EU okvira za nacionalne strategije integracije Roma do 2020. godine, za politike zasnovane na podacima, tako da su ciljevi formirani da bi se praćenje i procjena  implementacije Akcionog plana odvijala u skladu sa vremenskim okvirom implementacije. Na taj način, ukoliko se ukaže potreba, implementatori mogu da primjene mjere korekcije u svakom trenutku implementacije.

Nezavisno od evaluacije same implementacije Akcionog plana važno je uraditi procjenu efekata primjene Akcionog plana. Na godišnjem nivou će se vršiti procjena u kojoj mjeri su sve aktivnosti koje su preduzete kreirale stvarne promjene u zajednici.

Posebna pažnja u skladu sa  Strategijom  u Akcionom planu je posvećena Romima u dječijem uzrastu i ženama, kao kategorijama koje su Evropskim  okvirom za strategije za Rome  indentifikovane kao one grupe koje su višestruko diskriminisane.  Mjere koje su predložene u ovom pravcu su posebno dizajnirane na rješavanje problematike u sferi zdravstvene zaštite i obrazovanja.

# III  PRINCIPI  IZRADE AKCIONOG PLANA

U skladu sa Strategijom za socijalnu inkluziju Roma u Crnoj Gori  2016-2020. godina,Akcioni plan za integraciju Romau Opštini Bijelo Polje počiva na četiri principa.

- Princip ravnopravnosti i jednakih šansi. Ovim principom uvažava se potreba da pripadnici romske zajednice imaju jednaku šansu u svim društvenim oblastima kao što je to slučaj sa većinskom populacijom.

- Princip nediskriminacije. Na ovom principu počivaju sve mjere na način da se njihovom primjenom značajno umanjuje stepen diskriminacije pripadnika romske zajednice u svim segmentima društvenog života.

- Princip desegregacije. Jedan od ključnih razloga socijalne isključenosti i deprivacije Roma jeste činjenica do oni u najvećem broju slučajeva žive u segregisanim uslovima. Na taj način se mehanizmi i faktori socijalne marginalizacije reprodukuju i onemogućavaju djelovanje mjera koje su usmjerene na socijalnu inkluziju.

- Princip afirmativne akcije.Princip zabrane diskriminacije i jednakosti pred zakonom, osnovni su preduslovi za uživanje svih ljudskih i manjinskih prava, ali nijesu dovoljni za obezbjeđenje faktičke jednakopravnosti manjine sa većinom. Zbog toga i međunarodno-pravni standardi i nacionalno zakonodavstvo predviđaju institut priznavanja dodatnog seta prava pripadnicima manjina, koji se naziva afirmativna akcija-preferencijalni tretman – pozitivna diskriminacija.

# IV CILJEVI I OBLASTI PRIMJENE

Socijalna inkluzija Romaostvarivaće se  kroz sedam ključnih oblasti. U okviru svake oblasti definisani su specifični ciljevi, a svaki cilj ostvaruje se predloženim mjerama. To su : pravni status;stanovanje; obrazovanje; zdravstvena zaštita;zapošljavanje;socijalni status i porodična zaštita;kultura, identitet, informisanje i sport.

# V  PRAVNI STATUS

## 5.1. Analiza stanja

Poseban segment Strategije za socijalnu inkluziji Roma i Egipćana za period2016-2020. posvećen je rješavanju problema pravnog statusa. Unaprjeđenja koja se moraju ostvariti u ovom pogledu jesu od posebnog značaja.

U Opštini Bijelo Polje od ukupnog broja Roma, 16 je stranaca među kojima su neki bez riješenog pravnog statusa.

5.2. Ciljevi i mjere predviđene Akcionim planom

- Cilj 5.2.1.Povećanje stepena upisa djece u matični registar rođenih

- Cilj5.2.2.Pomoć u dobijanju ličnih dokumenata

Cilj 5.2.1. Povećanje stepena upisa u matični registar rođenih

Upis u matični registar rođenih je jedan od aspekata Strategije za koji smo dizajnirali posebne mjere. Iako ovaj problem nije izražen kao u prethodnom periodu, tačnije, iako je u prethodne četiri godine napravljen značajan napredak, i dalje po isticanjima nevladinog sektora i rezultatima nekih istraživanja postoji određeni broj djece koja pripadaju romskoj populaciji, a koja nijesu upisana u matični registar rođenih. Procedura upisa je relativno jednostavna i ne postoje institucionalni i zakonodavni problemi u ovom pogledu. Roditelji su u obavezi da se obratenadležnim službama radi upisa djece u matični registar rođenih u periodu od 30 dana po rođenju, ukoliko su djeca rođena u zdravstvenoj ustanovi. Ako to ne učine u datom roku onda se pokreće procedura naknadnog upisa u matični registar rođenih za djecu rođenu u zdravstvenoj ustanovi.

Ovaj cilj će se ostvariti primjenom sljedećih mjera:

- Mjera 5.2.1.1: Pružanje pomoći roditeljima za upis djece nakon rodjenja

- Mjera 5.2.1.2: Identifikacija djece koja nijesu upisana u matični registar rodjenih

- Mjera 5.2.1.3: Kampanje informisanja roditelja o važnosti upisa djece u matični registar rođenih

Mjera 5.2.1.1: Pružanje pomoći roditeljima za upis djece nakon rodjenja

U okviru ove mjere pružiće se pomoć roditeljima  da odmah nakon rođenja upisuju djecu u matični registar rođenih.

|  | MJERA 5.2.1.1: Pružanje pomoći roditeljima za upis djece nakon rodjenja |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI |  | INDIKATOR | NOSILAC AKTIVNOSTI | PARTNERI | IZVORI FINANSIRANJA | VRIJEME REALIZACIJE |
| Upućivanje roditelja na upis djece nakon odlaska iz bolnice |  | -Broj angažovanih lica za pružanje pomoći - Broj roditelja kojima je pružena pomoć za upis djece nakon rodjenja - Broj novorođene djece - Broj novoupisane djece | JZU MUP NVO | Opština NVO, | Opština | 2019-2022 |

Mjera 5.2.1.2:Identifikacija djece koja nijesu upisana u matični registar rodjenih

U okviru ove mjere izvršiće se identifikacija djece koja nijesu upisana u matični registar rođenih kako bi se isti izvršio naknadno.

|  | MJERA 5.2.1.2: Identifikacija djece koja nijesu upisana u matični registar rođenih |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI |  | INDIKATOR | NOSILAC AKTIVNOSTI | PARTNERI | IZVORI FINANSIRANJA | VRIJEME REALIZACIJE |
| Identifikovanje djecekoja nijesu upisana (posjete tima romskim naseljima) |  | - Izvještaj o broju neupisane djece - Broj naknadno upisane djece | JZU NVO | Opština JZU MUP NVO | Projekti i donatori Opština | Jednom godišnje |

Mjera 5.2.1.3: Kampanje informisanja roditelja o važnosti upisa djece u matični registar rođenih

U okviru ove mjere izvršiće se priprema i realizacija kampanja usmjerenih na informisanje roditelja o naknadnom upisu u matični registar rođenih, sa naglaskom na djecu koja su rođena u inostranstvu. Glavna aktivnost tokom ovih informativnih kampanja, o upisu Roma u matične registre rođenih, biće da se romske zajednice informišu o važnosti prijavljivanja, odnosno upisa novorođenog djeteta u registar rođenih, važnosti naknadnog upisa u matični registar rođenih  i upoznaju sa procedurama za upis. Na taj način će im se omogućiti  bolji pristup pravima.

| MJERA 5.2.1.3: Kampanja informisanja roditelja ovažnosti upisa djece u matični registar rođenih |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOST | INDIKATOR | NOSILAC AKTIVNOSTI | PARTNERI | IZVORI FINANSIRANJA | VRIJEME REALIZACIJE |
| Kreiranje i realizacija plana kampanja | -Formiran tim za realizaciju kampanje -Broj članova tima -Broj sastanaka tima -Izrađen plan kampanje -Broj učesnika kampanje -Zadovoljstvoučesnika aktivnostima kampanje -Izvještaj o realizovanoj Kampanji | NVO, Opština, Centar za socijalni rad | MUP, NVO, JZU | Opština, Projekti i donatori | 2019-2022 |
| Izrada i distribucija informativnog materijala | -Broj izrađenog i distribuiranog materijala | NVO, Opština | Centar za socijalni rad, | Opština, Projekti i donatori | 2019-2022 |
| Posjete tima romskim naseljimai informisanje roditelja kroz direktnu komunikaciju na terenu | -Broj terenskih posjeta romskim naseljima -Broj članova tima -Broj posjećenih romskih naselja -Broj posjećenih roditelja -Izvještaj tima | NVO, Opština | Centar za socijalni rad, MUP,NVO | Opština, Projekti i donatori | Jednom godišnje |
| Organizovanje i realizacija tribina | -Broj realizovanih tribina -Broj predavača na tribinama -Broj učesnika tribina -Izvještaj | NVO, Opština | Centar za socijalni rad, MUP,NVO | Opština, Projekti i donatori | Jednom godišnje |
| Organizovanje i realizacija radionica | -Broj organizovanih radionica -Broj voditelja radionica -Broj učesnika radionica -Izvještaj | NVO, Opština | Centar za socijalni rad, MUP,NVO | Opština, Projekti i donatori | Jednom godišnje |
| Organizovanje i realizacija okruglih stolova | -Broj organizovanih okruglih stolova -Broj predavača na okruglimstolovima -Broj učesnika okruglih stolova -Izvještaj | NVO, Opština | Centar za socijalni rad, MUP, NVO | Opština, Projekti i donatori | Jednom godišnje |
| Organizovanje i realizacija informativnih RTV emisija (na romskom jeziku) | -Broj informativnih RTV emisija -Broj učesnika u emisijama -Izvještaj | NVO, Opština, RTV, | Centar za socijalni rad, MUP, NVO | Opština, Projekti i donatori | Jednom mjesečno |

### Cilj 5.2.2. Pomoć u dobijanju ličnih dokumenata

Prethodna iskustva pokazuju da u određenom broju slučajeva pripadnicima romske zajednice treba obezbijediti direktnu pomoć kada je riječ o dobijanju ličnih dokumenata. Problemi u ovom pogledu imaju dva suštinska aspekta za koja su kreirane posebne mjere. Prvo, to je problem neinformisanosti Roma u pogledu pribavljanja dokumentacije. Drugo, to je razmatranje mogućnosti da se obezbijedi  finansijska pomoć potrebna za izdavanje dokumenata. Ova finansijska sredstva su usljed teškog materijalnog položaja Roma značajna za njihov standard.

Ovaj cilj će se ostvariti primjenom sljedećih mjera:

- Mjera 5.2.2.1: Aktivnosti NVO sektora u informisanju, motivaciji i mobilizaciji pripadnika romske populacije da rješavaju probleme državljanstva i pribavljanja dokumentacije

- Mjera 5.2.2.2: Pružanje pomoći u postupku za dobijanje ličnih dokumenata.

Mjera 5.2.2.1: Aktivnosti NVO sektora u informisanju, motivaciji i mobilizaciji pripadnika romske populacije da rješavaju probleme državljanstva i pribavljanja dokumentacije

U okviru ove mjere vršiće se direktna komunikacija i motivacija Roma na terenu da rješavaju probleme državljanstva i pribavljanja dokumentacije. Ova aktivnost će se obavljati kontinuirano.

| MJERA 5.2.2.1: Aktivnosti informisanja i motivacije pripadnika Romske populacije da rešavaju probleme državljanstva i pribavljanja dokumentacije |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | INDIKATOR | NOSILAC AKTIVNOSTI | PARTNERI | IZVORI FINANSIRANJA | VRIJEME REALIZACIJE |
| Informisanje i motivisanje Roma kroz direktnu komunikaciju na terenu | -Broj lica angažovanih za direktnu komunikaciju sa Romima na terenu -Broj terenskih posjeta -Broj posjećenih romskih naselja - Broj informisanih Roma -Izvještaj o terenskim aktivnostima | NVO, Opština, Centar za socijalni rad | MUP | Opština | 2019-2022 |

Mjera 5.2.2.2: Pružanje pomoći u postupku za dobijanje ličnih dokumenata.

U okviru ove mjere predviđena je analiza mogućnosti rješavanja problema finansiranja postupka i obezbjeđenja dokumentacije za dobijanje ličnih dokumenata pripadnika romske populacije koji još uvijek nijesu riješili pravni status.

| MJERA 5.2.2.2: Pružanje pomoći u postupku za dobijanje ličnih dokumenata |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | INDIKATOR | NOSILAC AKTIVNOSTI | PARTNERI | IZVORI FINANSIRANJA | VRIJEME REALIZACIJE |
| Obezbjeđivanje pravne i finansijske pomoći | -Broj angažovanih lica za pružanje pravne pomoći -Brojkorisnika pravne pomoći -Broj korisnika finansijske pomoći -Izvještaj | Opština | NVO, Centar za socijalni rad | Opština Projekti i donatori | 2019-2022 |

# VI  STANOVANJE

## 6.1. Analiza stanja

Na području opštine Bijelo Polje Romi žive u četiri naselja i to: Rakonje (186), Strojtanica (153), Nedakusi (14), i Gornji Grad-Ploča (16).

Većina stanovništva romske populacije živi u prigradskim naseljima. Kvalitet stanovanja nije na zadovoljavajućem nivou. Loš kvalitet i opremljenost stambenih objekata, neadekvatni infrastrukturni uslovi, u najvećem procentu nelegalno sagrađenih objekata i mali broj u vlasništvu, predstavljaju ključne karakteristike uslova života u ovim naseljima. U toku je postupak određivanja lokacija za izgradnju stambenih jedinica za romsku populaciju u Bijelom Polju. U prigradskom naselju Rakonje, nastanjen je najveći broj građana romske populacije (186).

Naselje se nalazi uz magistralni put, na obali Lima, ima solidnu komunalnu infrastrukturu, broji 28 objekata od čega 26 od čvrstog materijala i 2 barake.

Gotovo svi objekti su priključeni na elektro-sistem i gradsku vodovodnu mrežu ali i neadekvatnu atmosfersku i kanalizacionu mrežu koja ide u rijeku Lim.

Zbog položaja naselja i blizine magistralnog puta stanovništvo je izloženo stalnim bezbjednosnim rizicima, a posebno djeca.

U naselju Strojtanica živi 153 pripadnika romske populacije u 28 objekata od čvrstog materijala i 3 barake.Većina objekata je priključena na elektro, vodovodnu i  neadekvatnu kanalizacionu mrežu. Kanalizacione cijevi su direktno usmjerene u korito rijeke Lim a u naselju se nalaze deponije otpada. Strateškim razvojnim planom opštine Bijelo Polje je predviđena izgradnja kolektora otpadnih voda i sistema za prečišćavanje u zoni naselja Strojtanica.

U naselju Nedakusi koje se nalazi uz željezničku stanicu živi 12 lica romske nacionalnosti  u pet baraka koje nijesu priključene na elektro i vodovodnu mrežu. U ovom  naselju u jednom objektu od čvrstog materijala žive 2 lica romske populacije.

U naselju Gornji Grad–Ploča živi 16 lica u tri objekta od čvrstog materijala i jednoj baraci sa komunalnom infrastrukturom.

6.2. Ciljevi i mjere predviđene Akcionim planom

Kada je riječ o stanovanju, Akcioni plan prepoznaje nekoliko ključnih ciljeva koje treba realizovati u periodu do 2022. godine, a to su:

- Cilj 6.2.1  Rješavanje stambenog pitanja

- Cilj 6.2.2  Poboljšanje uslova stanovanja

- Cilj 6.2.3 Primjena tzv. ad hoc mjera za poboljšanje uslova stanovanja

Cilj 6.2.1 Rješavanje stambenog pitanja

Opština Bijelo Polje ima u planu da riješi stambeno pitanje za sve pripadnike romske populacije nastanjene na njenoj teritoriji.

Kao važan segment ovog cilja, kako Stretegijom tako i Akcionim planom  predviđeno je da se za buduće stanare obezbijedi obuka za unapređenje kulture stanovanja u saradnji sa romskim Savjetom i NVO, a koja ima za cilj da obezbijedi dugoročnu i kontinuiranu valorizaciju novoizgrađenih stanova.

Ovaj cilj će se ostvariti primjenom sljedećih mjera:

  - Mjera 6.2.1.1: Izgradnja socijalnih stanova

  - Mjera 6.2.1.2: Obuka budućih stanara za unapređenje kulture stanovanja

Mjera 6.2.1.1: Izgradnja socijalnih stanova

U okviru ove mjere Opština Bijelo Polje će preduzeti sve aktivnosti kako bi se stvorili preduslovi za izgradnju stambenih jedinica i time riješilo stambeno pitanje i unaprijedio kvalitet života Roma na području opštine.

| MJERA 6.2.1.1: Izgradnja socijalnih stanova |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | INDIKATOR | NOSILAC AKTIVNOSTI | PARTNERI | IZVORI FINANSIRANJA | VRIJEME REALIZACIJE |
| Određivanje lokacije za izgradnju stanova | -Obezbijeđena lokacija - Broj lokacija | Opština | Direkcija za imovinu | Opština,Projekti i donatori | 2018-2019 |
| Obezbjeđivanje projektno-tehničke dokumentacije | -Dobijene dozvole za izgradnju -Izrađen projekat | Opština |  | Opština | 2019-2020 |
| Izgradnja stambenih jedinica | -Izgrađene stambene jedinice -Broj stambenih jedinica -Broj useljenih porodica | Opština, Međunarodne organizacije | MLJMP MRSS Međunarodne organizacije | Opština, Projekti i donatori | 2020-2022 |

Mjera 6.2.1.2: Obuka budućih stanara za unapređenje kulture stanovanja

U okviru ove mjere preduzeće se sve neophodne mjere u cilju pripreme, a zatim izvođenja obuke za unapređenje kulture stanovanja za buduće korisnike socijalnih stanova.

| MJERA 6.2.1.2: Obuka budućih stanara za unapređenje kulture stanovanja |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | INDIKATOR | NOSILAC AKTIVNOSTI | PARTNERI | IZVORI FINANSIRANJA | VRIJEME REALIZACIJE |
| Izvođenje obukeza buduće korisnike socijalnih stanova. | -Izradjen Program obuke -Broj angažovanih lica za sprovodjenje obuke -Broj obuka -Broj učesnika obuke -Izvještaj | Opština, NVO | Romski savjet, NVO | Opština, Projekti i donatori | 2020-2022 |

### Cilj  6.2.2  Poboljšanje uslova stanovanja Roma

Oblast socijalnog stanovanja je u velikoj mjeri u nadležnosti lokalneuprave. Ključni instrument, posredstvom kojeg se očekuje poboljšanje situacije stanovanja u romskoj populaciji jeste Lokalna studija socijalnog stanovanja Roma.

Ovaj cilj će se ostvariti primjenom sljedeće mjere:

- Mjera 6.2.2.1: Donošenje Lokalne studije socijalnog stanovanja Roma

#### Mjera 6.2.2.1:Donošenje Lokalne studije socijalnog stanovanja Roma

U okviru ove mjere predviđeno je uključivanje predstavnika Romske populacije i civilnog društva u proces donošenja Lokalne studije socijalnog stanovanja, zatim analiza stanja i potreba romske zajednice i konačno definisanje mjera i aktivnosti vezanih za poboljšanje uslova stanovanja Roma koje će biti uključene u Lokalni akcioni plan.

| MJERA 6.2.2.1: Donošenje Lokalne studije socijalnog stanovanja Roma |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | INDIKATOR | NOSILAC AKTIVNOSTI | PARTNERI | IZVORI FINANSIRANJA | VRIJEME REALIZACIJE |
| Izrada i donošenje studije socijalnog stanovanja Roma | -Izrađena studija socijalnog stanovanja Roma -Usvojena studija socijalnog stanovanja Roma | Skupština opštine Bijelo Polje, Tim za izradu studije socijalnog stanovanje Roma | NVO |  | 2018-2019 |

Cilj 6.2.3 Primjena ad hoc mjera za poboljšanje uslova stanovanja

Strategijom se preporučuje da se ad hoc mjere za stambena poboljšanja posebno targetiraju na romsku i egipćasnku populaciju. U ovom pogledu se predlaže da princip nediskrimiacije bude ojačan principom afirmativne akcije. Pod ad hoc mjerama podrazumijevamo one mjere koje trenutno zadovoljavaju određene potrebe ove populacije u oblasti stanovanja, a koje se manifestuju u obliku direktne pomoći.

Ovaj cilj će se ostvariti primjenom sljedeće mjere:

- Mjera 6.2.5.1: Obezbjeđivanje kratkoročne pomoći

Mjera 6.2.5.1: Obezbjeđivanje kratkoročne pomoći

U okviru ove mjere obezbijedi će se direktna pomoć za poboljšanje uslova stanovanja pripadnika romske populacije.

|  | MJERA 6.2.5.1: Obezbjeđivanje kratkoročne pomoći |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI |  | INDIKATOR | NOSILAC AKTIVNOSTI | PARTNERI | IZVORI FINANSIRANJA | VRIJEME REALIZACIJE |
| Pružanje direktne pomoći u ad hoc situacijama |  | -Broj uključenih romskih predstavnika za lobiranje -Broj pripadnika romske populacije kojima je pružena pomoć | Opština | Romski savjet, NVO, Javna preduzeća na lokalnom nivou, biznis sektor, crveni krst | Opština | Po potrebi |

# VII OBRAZOVANJE

## 7.1. Analiza stanja

Crna Gora je u proteklih deset godina ostvarila napredak u oblasti inkluzivnog obrazovanja. Sve veći broj djece romske populacije upisuje se u predškolske ustanove i osnovnu školu.

Predškolsko vaspitanje i obrazovanje na teritoriji opštine, odvija se u JPU „Dušo Basekić“ koju je tokom školske 2017/2018. godine pohađalo 3 (troje) djece romske nacionalnosti, od čega je 1 djevojčica i 2 dječaka. U naseljima Strojtanica, Potkrajci, Nedakusi i Rakonje, imalo je svega 6 djece uzrasta od 1-7 godina. Uzrok male uključenosti djece romske populacije u vrtiće je u velikoj mjeri otpor roditelja.

U periodu od 2014. do 2017.godine (3 školske godine), u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i UNICEF-om, u JPU „Dušo Basekić“ realizovan je projekat   „Pripremni vrtić za RE đecu“. Organizovane su aktivnosti  u  područnom odjeljenju vrtića,  koji se nalazi u prostorijama OŠ „Pavle Žižić“ u Njegnjevu  za djecu romske populacije -  predškolce koji su stekli pravo na upis u osnovnu školu, a nijesu bili obuhvaćeni niti jednim sistemskim oblikom vaspitanja i obrazovanja.  Vrtić je pohađalo  u prosjeku 7-10 djece. Projekat  je trajao 15 dana i sa djecom je organizovan vaspitno-obrazovni rad po Planu i programu za vrtićke grupe. Sa djecom su radile 2 vaspitačice, po potrebi i medicinska sestra iz vrtića, a bio je angažovan i medijator romske nacionalnosti. Djeca koja su završila pripremni vrtić  upisivana su  u školu u Njegnjevu,  ali nisu pokazala redovnost u  pohađanju nastave kao što je to bio slučaj sa vrtićem. Školske 2017/2018 godine nije organizovan pripremni vrtić, jer u pomenutim naseljima nijesu identifikovana djeca predškolskog uzrasta.

Planom i programom  za  školsku  2018/2019 godinu,  obuhvaćene su aktivnosti vezane za uključvanje djece romske nacionalnosti u  redovno predškolsko vaspitanje i obrazovanje,  kao i organizovanje pripremnog vrtića. Ove godine je uspisano 2 djece romske nacionalnosti.  Veliki problem predstavlja nedostatak prevoznog sredstva (kombi vozilo)   za prevoz djece,  jer su  kao što je i poznato njihova naselja dosta udaljena od vrtića. Neophodan je i angažman osobe koja bi okupljala djecu, preuzimala ih od porodica, dogovarala i olakšavala komunikaciju usled jezičke barijere.

## 7.1.1 Osnovno obrazovanje

## U školskoj 2017/18 godini,  u opštini Bijelo Polje upisan je 31 učenik romske populacije, od kojih je 15 učenika  i 16 učenica, dok je 2018/2019 upisano 23 djece (11 djevojčica i 12 dječaka).

## Osnovno obrazovanje na teritoriji naše opštine realizuje se u 3 gradske, 3 prigradske i  11 seoskih škola.

Od ukupnog broja učenika/ca 4828, koliko ih je upisano u školskoj 2018-19 godini, 23 je  iz Romske populacije. Obrazovanje se ne sprovodi na manjinskom jeziku. Ni jedan od nastavnika ne govoriniti razumije romski jezik.

Prema Zakonu o osnovnom obrazovanju i vaspitanju(Čl.4), osnovno obrazovanje i vaspitanje je obavezno za svu djecu uzrasta od šest do petnaest godina života. Kako je prisustvo na predavanjima tokom osnovnog obrazovanju obavezno, država Crna Gora treba da osigura da sva djeca pomenute dobi pohađaju nastavu, bez obzira na pol, rasu, vjeru, socijalno porijeklo ili drugo lično svojstvo.

Podaci dobijeni od obrazovnih institucijaukazuju da je u školskoj 2017/18  napustiloredovno školovanje 20% romske djece (dječaci  10% i djevojčice 10%).

## 7.1.2 Srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje

U opštini Bijelo Polje 2018/2019. školske godine su upisana 3 učenikau srednje škole. 1 učenik u JU Srednja elektro-ekonomsku školu i 2 učenika u JU Srednja stručna škola.

Usljed identifikovanog napuštanja osnovne škole, kao i nepotpunog obuhvata romske djece upisom u osnovne škole, razumljiv je i podatak da mali broj romske djece upisuje srednju školu.

U opštini Bijelo Polje ima 2 korisnika/ca stipendija za srednjoškolceza koje sredstva  obezbjeđuje Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u saradnji sa Ministarstvom prosvjete.

Na fakultetima akademske 2018/2019.godine, iz Bijelog Polja nijedan pripadnik romske populacije nije uključen u visoko obrazovanje.

U proteklom periodu „Udruženje za razvoj civilnog društva“ sa sjedištem u Bijelom Poljurealizovalo je projekat „Obrazovanjem do integracije romske populacije na teritoriji Opštine Bijelo Polje”.Cilj projekta bio je poboljšanje ekonomskog i socijalnog položaja romske populacije i njihova kvalitetnija integracija u društvenu zajednicu.

U okviru projekta uspješno su realizovane brojne aktivnosti kao što su: formiranje Mreže NVO-a od 25 NVO-a na lokalnom nivou, potpisivanje Inicijative od strane Mreže NVO-a za donošenje Odluke o formiranju Multidisciplinarnog tima za oblast obrazovanja djece i mladih romske populacije, koji će vršiti medijaciju izmedju romske populacije i opštinskih institucija i raditi na kontinuiranom mijenjanju njihove svijesti o važnosti obrazovanja i formiranja Multidisciplinarnog tima.

## 7.2Ciljevi i mjere predviđene Akcionim planom

- Cilj 7.2.1 Povećanje stepena upisa i smanjenje napuštanja školovanja na osnovnoškolskom i srednješkolskom nivou obrazovanja

- Cilj 7.2.2 Povećanje stepena upisa romske djece u predškolsko obrazovanje

- Cilj 7.2.3 Posebne mjere usmjerene na smanjenje napuštanja obrazovanja

Cilj 7.2.1 Povećanje stepena upisa i smanjenje napuštanja školovanja na osnovnoškolskom i srednješkolskom nivou obrazovanja

Osnovni instrument kojim se želi povećati stepen upisa i smanjenje napuštanja škole jeste uvođenje Saradnika u socijalnoj inkluziji za Rome u oblasti obrazovanja. Ključna uloga Saradnika jeste da obezbijedi konstantnu komunikaciju na relaciji zajednica-obrazovni sistem.

Ovaj cilj će se ostvariti primjenom sljedeće mjere:

- Mjera 7.2.1.1: Povećanje stepena upisa pripadnika romske populacije u srednju školu, s posebnim naglaskom na djevojčice

Mjera 7.2.1.1: Povećanje stepena upisa pripadnika romske populacije  u srednju školu, s posebnim naglaskom na djevojčice

U okviru ove mjere predviđeno je da se, shodno principu afirmativne akcije, odrede kvote za upis pripadnika romske i egipćanske populacije u srednje škole u Crnoj Gori. Pored toga, svake godine će u budžetu  biti opredijeljena sredstva za stipendiranje srednjoškolaca romske i egipćanske populacije, a redovno će se sprovoditi i kampanje za upis u srednju školu. Akcenat će svakako biti stavljen na upis u četvorogodišnje srednje škole.

| MJERA 7.2.1.1: Povećanje stepena upisa pripadnika romske populacije u srednju školu, s posebnim naglaskom na djevojčice |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | INDIKATOR | NOSILAC AKTIVNOSTI | PARTNERI | IZVORI FINANSIRANJA | VRIJEME REALIZACIJE |
| Kreiranje i realizacija plana kampanja | -Formiran Tim za realizaciju kampanje -Izrađen plan kampanje - Broj sastanaka -Broj učesnika kampanje Zadovoljstvo učesnika aktivnostima kampanje -Broj djevojčica upisanih u srednju školu -Broj dječaka upisanih u srednju školu -Broj animiranih i motivisanih roditelja pripadnika romske populacijeda upišu djecu u srednju školu -Izvještaj | Obrazovne ustanove, NVO | NVO, Opština | Opština, Projekti i donatori | April/maj 2019-2022 |

| Izrada i distribucija informativnog materijala | -Broj izrađenog i distribuiranog informativnog materijala | Obrazovne ustanove, NVO, Opština | NVO | Opština, Projekti i donatori | April/maj 2019-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posjete tima romskim naseljima Informisanje roditelja kroz direktnu komunikaciju na terenu | -Broj terenskih posjeta romskim naseljima -Broj posjećenih roditelja -Izvještaj | NVO, Opština | Srednje škole, NVO | Opština, Medjunarodne organzacije | April,maj i septembar 2019-2022 |
| Organizovanje i realizacija informativnih RTV emisija | -Broj informativnih RTV emisija -Broj učesnika u emisijama -Izvještaj | Obrazovne ustanove NVO, Opština, RTV | NVO | Opština, NVO, Medjunarodne organzacije | April,maj i septembar 2019-2022 |

Cilj 7.2.2 Povećanje stepena upisa romske djece u predškolsko obrazovanje

Značaj predškolskog obrazovanja je precizno definisan u  Strategiji. On određuje da li će djeca romske i egipćanske populacije u obrazovnom sistemu imati jednake šanse.Usljed niskog obrazovanja romske i egipćanske punoljetne populacije, jezičke barijere u porodicama u kojima se govori isključivo romski i/ili albanski jezik romska i egipćanska djeca su u bitno lošijem položaju kada je riječ o usvajanju osnovnih znanja i kulturnog kapitala koji je potreban za uspješnost školovanja u osnovnom obrazovanju. Prema tome, osim uloge romskih i egipćanskih Saradnika, potrebne su posebne mjere kako bi se povećao stepen upisa romske i egipćanske djece u vrtiće i/ili osmislili alternativni oblici predškolskog obrazovanja koji treba da nadomjeste gore pomenute deficite.

U prethodnom periodu pokazalo se da je dosadašnja praksa pripremnih vrtića efikasna. U skladu s tim, Strategijom se predlaže da se i u narednom periodu,  svake godine organizuju pripremni vrtići za djecu romske i egipćanske populacije koja nikad nisu bila u formalnom obrazovanju, a stekli su zakonski uslov za upis u školu. Pripremni vrtići koji su u prethodnom periodu već organizovani u osam crnogorskih gradova nastavit će da se realizuju i u narednom periodu, ukoliko za istim bude bilo potrebe.  Praksa je pokazala da sva djeca koja pohađaju pripremne vrtiće uspješno završavaju prvi razred, a istovremeno se smanjuje i drop-out.

Ovaj cilj će se ostvariti primjenom sljedećih mjera:

- Mjera 7.2.2.1:Povećanje stepena upisa romske djece u predškolske ustanove

- Mjera 7.2.2.2:Jačanje frekventnosti, funkcije i efekata pripremnih vrtića

Mjera 7.2.2.1: Povećanje stepena upisa romske djece u predškolske ustanove

U cilju povećanja stepena upisa romske djece u predškosle ustanove sprovešće se kampanja o značaju predškolskog vaspitanja i obrazovanja.Problem razuđenosti naselja u kojima stanuju romske porodice i udaljenosti od ustanove vrtića potrebno je obezbijediti prevoz koji bi olakšao organizaciju dolaska djece u predškolsku ustanovu.

|  | MJERA 7.2.2.1: Povećanje stepena upisa romske djece u predškolske ustanove |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | INDIKATOR | NOSILAC AKTIVNOSTI | PARTNERI | IZVORI FINANSIRANJA | VRIJEME REALIZACIJE |
| Kreiranje i realizacija plana kampanja | -Formiran Tim za realizaciju kampanje -Broj članova tima Broj sastanaka -Izrađen plan kampanje -Broj učesnika kampanje -Zadovoljstvo učesnika aktivnostima kampanje Broj upisane romske djece u predškolske ustanove -Broj predškolskih ustanova -Broj animiranih i motivisanih roditelja pripadnika romske populacijeda upišu djecu u predškolske ustanove -Izvještaj | JPU | NVO, Opština | Opština, Projekti i donatori | April/maj 2019-2022 |
| Izrada i distribucija informativnog materijala | -Broj izrađenog i distribuiranog promotivnog materijala | JPU | NVO, Opština | Opština, | Izrada i distribucija informativnog materijala |
| Posjete tima romskim naseljima Informisanje roditelja kroz direktnu komunikaciju na terenu | -Broj terenskih posjeta romskim naseljima -Broj članova Tima -Broj romskih naselja -Broj posjećenih roditelja -Izvještaj | Saradnik u socijalnoj inkluziji, JPU NVO | NVO, | Opština, Projekti i donatori | April/maj 2019-2022 |
| Organizovanje i realizacija informativnih RTV emisija | -Broj informativnih RTV emisija -Broj učesnika u emisijama -Izvještaj | NVO, Opština, RTV, | NVO, JPU | Opština, NVO, Medjunarodne organzacije | April/maj 2019-2022 |
| Nabavka kombi vozila za prevoz djece romske populacije predškolskog uzrasta (princip afirmativne akcije) | Obezbijeđeno kombi vozilo | JPU, NVO |  | Projekti i donatori | 2019/2022 |

Mjera 7.2.2.2:Jačanje frekventnosti, funkcije i efekata pripremnih vrtića

U okviru ove mjere predviđeno je da se  održi kontinuitet organizovanja pripremnih vrtića za djecu romske populacije, koja nijesu bila obuhvaćena redovnim predškolskim vaspitanjem.

|  | MJERA 7.2.2.2: Jačanje frenkfrentnosti funkcije i efekata pripremnih vrtića |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI |  | INDIKATOR | NOSILAC AKTIVNOSTI |  |  | PARTNERI |  | IZVORI FINANSIRANJA | VRIJEME REALIZACIJE |
| Kreiranje i realizacija plana kampanja |  | -Formiran tim za realizaciju kampanje -Broj članova tima -Broj sastanka -Izrađen plan kampanje -Broj učesnika kampanje -Zadovoljstvo učesnika aktivnostima kampanje -Broj upisane romske djece u pripremni vrtić -Broj animiranih i motivisanih roditelja pripadnika romske populacijeda upišu djecu u pripremni vrtić -Izvještaj | JPU |  |  | Crveni krst, NVO |  | Ministarstvo prosvjete | April/Maj 2019-2022 |
| Izrada i distribucija informativnog materijala |  | -Broj izrađenih i distribuiranih flajera i brošura |  | JPU, NVO | NVO, JPU, Opština |  | Opština, Projekti i donatori |  | April/Maj 2019-2022 |
| Posjete tima romskim naseljima Informisanje roditelja kroz direktnu komunikaciju na terenu |  | -Broj terenskih posjeta romskim naseljima -Broj članova tima -Broj romskih naselja -Broj posjećenih roditelja -Izvještaj |  | JPU, NVO | NVO, JPU i Opština |  | Opština, Projekti i donatori |  | April/Maj 2019-2022 |
| Organizovanje i realizacija informativnih RTV emisija |  | -Broj informativnih RTV emisija -Broj učesnika u emisijama -Izvještaj |  | NVO, Opština, RTV, | NVO, JPU i Opština |  | Opština, NVO, Projekti i donatori |  | April/Maj 2019-2022 |

### Cilj 7.2.3Posebne mjere usmjerene na smanjenje napuštanja obrazovanja

Sve mjere koje su određene u ovoj oblasti jesu u funkciji smanjenja napuštanja škole na svim nivoima.

Ovaj cilj će se ostvariti primjenom sljedećih mjera:

- Mjera 7.2.3.1: Praćenje djece u riziku od napuštanja škole

- Mjera 7.2.3.2: Povećanje stepena upisa romske djece u osnovnoškolske ustanove

- Mjera 7.2.3.3: Prevencija maloljetničkih i/ili prisilnih brakova među romskom populacijom.

Mjera 7.2.3.1: Praćenje djece u riziku od napuštanja škole

| MJERA 7.2.3.1: Praćenje djece u riziku od napuštanja škole |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | INDIKATOR | NOSILAC AKTIVNOSTI | PARTNERI | IZVORI FINANSIRANJA | VRIJEME REALIZACIJE |
| Formiranje Komisije za praćenje djece u riziku od napuštanja škole | -Formirana Komisija -Broj članova Komisije - Broj sastanaka -Izvještaj | Opština | CRS,obrazovne ustanove,NVO | Opština | 2019 |
| Rad Komisije | -Broj posjeta Komisije romskim naseljima -Broj Informisanih roditelja kroz direktnu komunikaciju na terenu -Broj djece koja su nakon napuštanja obrazovanja (Škole) ponovo vraćena u sistem obrazovanja -Izvještaj | Komisija | CRS, obrazovne ustanove, NVO | Opština | 2019-2022 |

Mjera 7.2.3.2: Povećanje stepena upisa romske djece u osnovnoškolske ustanove

Problem upisa romske djece u osnovnu školu, posebno je izražen u romskom naselju Rakonje. U okviru ove mjere izvršiće se niz aktivnosti koje će doprinijeti da roditelji svoju djecu blagovremeno upisuju u školu.

| MJERA 7.2.3.2: Povećanje stepena upisa romske djece u osnovnoškolske ustanove |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI |  | INDIKATOR | NOSILAC AKTIVNOSTI | PARTNERI | IZVORI FINANSIRANJA | VRIJEME REALIZACIJE |
| Kreiranje i realizacija plana kampanja |  | -Formiran tim za realizaciju kampanje -Izrađen plan kampanje -Broj učesnika kampanje -Broj sastanaka Zadovoljstvo učesnika aktivnostima kampanje -Broj upisane romske djece u osnovnoškolske ustanove -Izvještaj | Opština, OŠ, NVO | OŠ, NVO | Opština, Projekti i donatori | Mart – april 2019-2022 |

Mjera 7.2.3.3: Prevencija maloljetničkih i/ili prisilnih brakova među romskom populacijom.

Ovom mjerom se predviđaju aktivnosti na prevenciji maloljetničkih i/ili prisilnih brakova među romskom populacijom. Pomenuti problem se prepoznaje kao važan  i sa posebnom pažnjom mu se pristupa.

| MJERA 7.2.3.3: Prevencija maloljetničkih i/ili prisilnih brakova među romskom populacijom. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | INDIKATOR | NOSILAC AKTIVNOSTI | PARTNERI |  | IZVORI FINANSIRANJA |  | VRIJEME REALIZACIJE |
| Izrada i distribucija informativnog materijala | -Broj izrađenog i distribuiranog materijala | Opština, NVO | NVO, OŠ i Opština | Opština, Projekti i Donatori |  | 2019-2022 |  |
| Posjete tima romskim naseljima i informisanje roditelja kroz direktnu komunikaciju na terenu | -Broj terenskih posjeta romskim naseljima -Broj članova tima -Broj romskih naselja -Broj posjećenih roditelja -Izvještaj | Opština, NVO, OŠ | NVO, OŠ i Opština | Opština, Projekti i Donatori |  | 2019-2022 |  |
| Organizovanje i realizacija tribina | -Broj realizovanih tribina -Broj predavača na tribinama Broj učesnika tribina -Izvještaj | Opština, OŠ NVO | NVO, OŠ i Opština | Opština, Projekti i Donatori |  | 2019-2022 |  |
| Organizovanje i realizacija radionica sa romskom djecom završnih razreda osnovnoškolskih ustanova | -Broj realizovanih radionica -Broj voditelja radionica -Broj učesnika radionica -Izvještaj | NVO, OŠ | NVO, OŠ i Opština | Opština, Projekti i Donatori |  | 2019-2022 |  |
| Organizovanje i realizacija informativnih RTV emisija | -Broj informativnih RTV emisija -Broj učesnika u emisijama -Izvještaj | Opština, RTV, NVO | NVO, OŠ i Opština | Opština, NVO, Projekti i Donatori |  | 2019-2022 |  |

# VIII ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

## 8.1. Analiza stanja

Funkcionisanje sistema zdravstvene zaštite na lokalnom nivou je primarno određeno zdravstvenom politikom i zakonskom regulativom, kao i potrebama i mogućnostima lokalne zajednice. Zdravstvena zaštita je prepoznata kao jedan od značajnih problema sa kojima se suočava romska polpulacija.  Problem zdravstvene zaštite se ne može posmatrati izolovano iz više razloga, a prije svega činjenice da na fizičku i mentalnu komponentu zdravlja utiče i socijalna komponenta (loši higijensko-sanitarni uslovi stanovanja, ishrana, nizak nivo zdravstvene kulture).

U skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o zdravstvenom osiguranju, sistem zdravstva je organizovan na tri nivoa:

- primarni, kojeg čine domovi zdravlja, u kojima je nosilac zdravstvene zaštite izabrani doktorza odrasle, izabrani pedijatar i ginekolog i centri za podršku (Centar za mentalno zdravlje iCentar za djecu sa posebnim potrebama).

- sekundarni, kojeg čine opšta i specijalna bolnica, gdje se zdravstvena zaštita obezbjeđuje preko specijalističkih ambulanti i bolničkih postelja,

- tercijalni, kojeg čine Klinički centar Crne Gore i Institut za javno zdravlje.

Pripadnici romske populacije imaju pravo na zdravstevne usluge koje su dostupne i ostalim korisnicima zdravstvene zaštite, međutim problem je da veliki dio romske populacije ne koristi mogućnosti i prednosti ovako dizajniranog zdravstvenog sistema. Analiza pokazuje da je zdravstveni sistem dizajniran za besplatnu zdravstvenu zaštitu svih kategorija stanovništva, kao i da zdravstveni sistem ima ugrađene mehanizme za pomoć i podršku socijalno marginalizovanih društvenih grupa, uključujući i Rome.

Na sagledavanje stanja u pogledu zdravstvene zaštite na lokalnom nivou, utiče i činjenica da se evidencija zdravstvenog sistema ne vodi po etničkoj, nacionalnoj ili nekoj drugoj pripadnosti korisnika prava zdravstvene zaštite. Iz dostupnih podataka se vidi da većina pripadnika romske populacije ima izabranog ljekara. Prethodna analiza ukazuje na specifičnost stanja zdravlja i zdravstvene zaštite romske populacije, ali i specifičnosti položaja pojedinih grupa unutar romske populacije (djeca, žene u reproduktivnom periodu i stari).

NVO „Udruženje za razvoj civilnog društva“ je realizovaloviše projekta sa ciljem da se doprinese efektivnoj i održivoj integraciji Roma u našoj opštini, kroz podršku kreiranju i primjeni javnih politika u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite.

U okviru projekata uspješno su realizovana predavanja i radionice na temu: Dijabetes i hipertenzija, jednomjesečna kampanja ženskog romskog aktivizma, kampanja  "16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama". Realizovani su i projekti "Prevencija bolesti i očuvanje reproduktivnog zdravlja Romkinja na području Opštine Bijelo Polje"  kroz koji su održana predavanja na teme reproduktivno zdravlje Romkinja, kancer grlića materice i dojke, značaj sistemskih pregleda, problem ranog stupanja u seksualne odnose.

## NVO „Djakomo Adriatic” je realizovala projekat “Zdrava i pametna” u okviru kojeg su urađeni flajeri namijenjeni zaštiti reproduktivnog zdravlja.

## 8.2. Ciljevi i mjere predviđene Akcionim planom

- Cilj 8.2.1. Utvrđivanje zdravstvenog stanja romske populacije kroz analizu faktora rizika za oboljevanje, kao i dominantna oboljenja i uzroke smrti romske populacije

- Cilj 8.2.2. Povećanjestepena korišćenja prava iz zdarvstvene zaštite

- Cilj 8.2.3. Kampanje informisanjai podizanje svijesti o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenoj kulturi za pripadnike romske populacije

Cilj 8.2.1. Utvrđivanjezdravstvenog stanja romske populacije kroz analizu faktora rizika za obolijevanje, kao i dominantna oboljenja i uzroke smrti romske populacije

Najčešća oboljenja u Romskoj kao i u ostaloj populaciji  su kardiovaskularna, dijabetes, maligna, hronična opstruktivna bolest pluća i bolesti mišićnoskeletnog sistem . Medjutim među pripadnicima romske populacije su izraženije socijalne bolesti na koje osim individualnih karakteristika dodatno utiču socijalno-ekonomske determinante i determinante spoljašnje okoline (materijalni status, obrazovni nivo, uslovi života i životne navike).

Vodeći faktori rizika u nastanku hroničnih nezaraznih bolesti su pušenje, hipertenzija, alkohol, gojaznost, nepravilna ishrana, fizička neaktivnost, hiperholesterolemija.

PUŠENJE – je najčešći pojedinačni uzrok na prijevremeni smrtni ishod, a na koji možemo preventivno da djelujemo . Duvan je prepoznat kao najznačajniji poznati  humani kancerogen, a može dovesti do raka pluća, ishemijske bolesti srca ili hronične opstruktivne bolesti pluća.

ALKOHOL  - upotreba i zloupotreba alkohola je kako zdravstveni tako i socijalni problem.

NEPRAVILNA ISHRANA – osnovni principi pravilne ishrane podrazumijevaju redovnost  obroka u toku dana, raznovrsnost u izboru namirnica, kao i odgovarajuća zastupljenost namirnica.

SIROMAŠTVO – koje proističe iz nezaposlenosti, niskog obrazovnog  nivoa, neodgovarajućih uslova življenja  je jedan od ključnih faktora za nastanak oboljenja.

Rešavanjem svih prethodnih stavki ovog Akcionog plana bitno će uticati i na zdravstveni status romske populacije.

Ovaj cilj će se ostvariti primjenom sledeće mjere:

-Mjera 8.2.1.1. Akcija preventivnih zdravstvenih pregleda za pripadnike/ce romske populacije

Mjera 8.2.1.1. Akcija preventivnih zdravstvenih pregleda za pripadnike/ce romske populacije

U cilju održavanja i poboljšanja postojećeg zdravstvenog stanja planirana je mjera koja podrazumijeva akcije preventivnih zdravstvenih pregleda.

| MJERA 8.2.1.1: Akcija preventivnih zdravstvenih pregleda za pripadnike/ce romske populacije |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | INDIKATOR | NOSILAC AKTIVNOSTI | PARTNERI | IZVORI FINANSIRANJA | VRIJEME REALIZACIJE |
| Kreiranje i realizacija kampanje u okviru svetskog dana zdravlja | -Broj pripadnika romske populacije koji su izabrali svog doktora -Broj edukativnih radionica, -Broj kampanja, -Broj distributivnog materijala -Izvještaj | JZU Dom zdravlja, NVO, Fondovi | Opština, NVO, Fondovi | JZU | 2019-2022 |
| Priprema i realizovanje akcije | -Broj preventivnih pregleda -Broj pregledanih pripadnika/ca romske populacije po vrsti pregleda -broj zdravstvenih radnika koji vrše pregled -broj ambulanti u kojima se vrše pregledi -Izvještaj | JZU | NVO |  | Mart/April 2019-2022 |

### Cilj 8.2.2 Povećanje stepena korišćenja prava iz zdravstvene zaštite

U razmatranju načina za ostvarivanje ovog cilja u analizi mogućih mjera identifikovan je ključni problem, a to je da se uspostavi medijacija između zdravstvenog sistema i pripadnika romske populacije. Drugim riječima, potrebno je uspostaviti 'most' posredstvom kog će pripadnici romske populacije ostvariti prava koja imaju u okviru definisanog zdravstvenog sistema. Stoga je ključna mjera koja se predviđa za ovu svrhu uvođenje instituta Saradnik u socijalnoj inkluziji Roma u oblasti zdravstva. Osnovna uloga koju će Saradnici imati jeste aktivna komunikacija sa romskom zajednicom i njihovo uključivanje u sistem zdravstvene zaštite. Na ovaj način se ostvaruje mogućnost da se premosti jaz između potreba Roma sa jedne, i onoga što im nudi zdravstveni sistem sa druge strane. Opravdanost predložene mjere nalazi se u dva ključna argumenta, prvo u dokazanoj efektivnosti ove mjere u zemljama u kojima je realizovana (Česka, Rumunija, Španija) idrugo u činjenici da je u proteklom periodu organizovan pilot projekat kod nas (Podgorica, Nikšić, Berane) koji je takođe dokazao opravdanost uvođenja ove mjere.

Ovaj cilj će se ostvariti primjenom sljedećih mjera:

-Mjera 8.2.2.1: Uvođenje i jačanje uloge Saradnika u socijalnoj inkluziji Roma u zdravstvu

-Mjera 8.2.2.2: Podsticanje i usmjeravanje pripadnika romske populacije da izaberu izabranog doktora za odrasle, izabranog ginekologa i izabranog pedijatra

Mjera 8.2.2.1: Uvođenje i jačanje uloge Saradnika u socijalnoj inkluziji Roma u zdravstvu.

U okviru ove mjere usvojen je standard zanimanja Saradnik u socijalnoj inkluziji Roma u oblasti zdravstva.

Nastaviti unapređivanje zdravstvenih medijatora u cilju integracije istih u zdravstveni sistem uz prateće aktivnosti koje podrazumijevaju: saradnju sa zdravstvenim institucijama, nevladinim organizacijama, kampanje za informativno zdravlje, vakcinaciju, radionice o reproduktivnom zdravlju, odnosno sve ono što spada u opis posla Saradnika u socijalnoj inkluziji u oblasti zdravstva.

| MJERA 8.2.2.1: Uvođenje i jačanje uloge Saradnika u socijalnoj inkluziji Roma u zdravstvu. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | INDIKATOR | NOSILAC AKTIVNOSTI | PARTNERI | IZVORI FINANSIRANJA | VRIJEME REALIZACIJE |
| Utvrđivanje kriterijuma za izbor Saradnika | -Utvrđeni kriterijumi za -izbor Saradnika | JZU | NVO, Organi lokalne uprave | Opština | Kontinuirano |
| Izbor Saradnika | -Izabrani Saradnici u zdravstvu | JZU | NVO, Organi lokalne uprave | Opština | Kontinuirano |
| Obuka Saradnika | -Broj obučenih saradnika | JZU | NVO, Organi lokalne uprave | Međunarodna organizacija, Opština | Jednom godišnje |

Mjera 8.2.2.2: Podsticanje i usmjeravanje pripadnika romske populacije da izaberu izabranog doktora za odrasle, izabranog ginekologa i izabranog pedijatra.

| MJERA 8.2.2.2:Podsticanje i usmjeravanje pripadnika romske populacije da izaberu izabranog doktora za odrasle, izabranog ginekologa i izabranog pedijatra. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | INDIKATOR | NOSILAC AKTIVNOSTI | PARTNERI | IZVORI FINANSIRANJA | VRIJEME REALIZACIJE |
| Kreiranje i realizacija kampanje Izaberite svog ljekara | -Broj pripadnika romske populacije koji su izabrali svog doktora -Broj edukativnih radionica, -Broj kampanja, -Broj distributivnog materijala -Izvještaj | JU DZ, NVO, Fondovi | Opština, NVO, Fondovi | JZU | 2019-2022 |

### Cilj 8.2.3 Kampanje informisanjai podizanja svijestio zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenoj kulturi romske populacije

Imajući u vidu da veliki broj pripadnika romske populacije ne razumije i/ili ne prihvata značaj zdravstvene zaštite, kao i činjenice da veliki broj njih nije informisan o onome što im zdravstveni sistem omogućava, predviđamo kampanje podizanja svijesti i informisanja.

Ovaj cilj će se ostvariti primjenom sljedećih mjera:

- Mjera 8.2.3.1: Kampanja upoznaj svog Saradnika

Mjera 8.2.3.2: Kampanja o značaju reproduktivnog zdravlja, s naglaskom na žene

- Mjera 8.2.3.3: Kampanja o infektivnim bolestima

- Mjera 8.2.3.4: Kampanja o obaveznoj vakcinaciji

Mjera 8.2.3.1: Kampanja upoznaj svog Saradnika

Ova kampanja ima za cilj da kroz informisanje pripadnika romske populacije približi usluge Saradnika

| MJERA 8.2.3.1: Kampanja upoznaj svog Saradnika |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | INDIKATOR | NOSILAC AKTIVNOSTI | PARTNERI | IZVORI FINANSIRANJA | VRIJEME REALIZACIJE |
| Priprema i izvođenje kampanje „Upoznaj svog Saradnika“ | -Broj podijeljenoginformativnog materijala -Broj lica koja su upoznata sa sadržajem kampanje -Broj tribina, -Broj kampanja, - Broj RTV emisija -Izvjestaj | JZU, NVO |  | -Organi lokalne uprave -Donatori i projekti | Jednom godisnje |

Mjera 8.2.3.2: Kampanja o značaju reproduktivnog zdravlja, s naglaskom na žene

Pravo na reproduktivno zdravlje predstavlja dio opštih ljudskih prava, a uključuje slobodno i svjesno odlučivanje o najpovoljnijem vremenu za roditeljstvo, radjanje željenog broja djece, ali i informisanje o bezbjednim, efikasnim i dostupnim metodama planiranja porodice. U okviru ove oblasti neophodno je informisati Rome o prevenciji, dijagnostici i liječenju različitih bolesti i poremečaja reproduktivnih organa, kao i o prekidima trudnoće i polno prenosivim bolestima.

| MJERA 8.2.3.2: Kampanja o značaju reproduktivnog zdravlja, sa nagalskom na žene |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI |  | INDIKATOR | NOSILAC AKTIVNOSTI | PARTNERI | IZVORI FINANSIRANJA | VRIJEME REALIZACIJE |
| Kreiranje i realizacija plana kampanja |  | -Formiran tim za realizaciju kampanje -Broj članova tima -Broj sastanaka -Izrađen plan kampanje -Broj učesnika kampanje -Zadovoljstvoučesnika aktivnostima kampanje -Izvještaj | - Opština, -JZU, - NVO, | -JZU, - Opština -NVO, -OŠ -Romski savjet | Opština Projekti i donatori | 2019-2022 |
| Izrada i distribucija informativnog materijala |  | -Broj izrađenog i distribuiranog materijala | - Opština, JZU, - NVO | - Opština -OŠ -JZU, - NVO | Opština, Projekti i Donatori | 2019-2022 |
| Posjete Tima romskim naseljima -Informisanje pripadnika/ca romske populacije kroz direktnu komunikaciju na terenu |  | -Broj članova tima -Broj terenskih posjeta romskim naseljima -Broj romskih naselja -Broj informisanih pripadnika/ca romske populacije -Izvještaj | - Opština JZU, - NVO | -Opština -OŠ - JZU, - NVO | Opština, Projekti i Donatori | 2019-2022 |
| Organizovanje i realizacija tribina |  | -Broj realizovanih tribina -Broj predavača na tribinama Broj učesnika tribina -Izvještaj | Opština JZU, - NVO | Opština JZU, -OŠ - NVO | Opština, Projekti i Donatori | 2019-2022 |
| Organizovanje i realizacija radionica |  | -Broj realizovanih radionica -Broj voditelja radionica -Broj učesnika radionica -Izvještaj | - Opština JZU, - NVO | - Opština, -OŠ JZU, - NVO | Opština, Projekti i Donatori | 2019-2022 |
| Organizovanje i realizacija informativnih RTV emisija |  | -Broj informativnih RTV emisija -Broj učesnika u emisijama -Izvještaj | Opština, RTV, NVO | - Opština -OŠ JZU, - NVO | Opština, Projekti i Donatori | 2019-2022 |

Mjera 8.2.3.3: Kampanja o infektivnim bolestima

Značaj ove kampanje leži u činjenici da loši higijenski uslovi i nizak nivo zdravstvene kulture velikoj mjeri doprinose pojavi oboljenja kod romske populacije. Obzirom na ovu činjenicu neophodno je sprovesti edukacije o zaraznim bolestima, kao i o mogućnostima prenošenja istih, uz savjete za postupanje u slučaju pojave.

| MJERA 8.2.3.3: Kampanja o infektivnim bolestima |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI |  | INDIKATOR | NOSILAC AKTIVNOSTI | PARTNERI | IZVORI FINANSIRANJA | VRIJEME REALIZACIJE |
| Priprema i izvođenje kampanje |  | -Broj podijeljenog informativnogmaterijala -Broj lica koja su upoznata sa sadržajem kampanje -broj realizovanih radionica -Broj realizovanih tribina - Broj učesnika na aktivnostima | Opština, JZU | Saradnik, romski savjet mediji i NVO | Opština, Projekti i doantori -Ministarstvo zdravlja | 2019-2022 |

Mjera 8.2.3.4: Kampanja o obaveznoj vakcinaciji

Zakonom o zdravstvenoj zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, donešen je Pravilnik o programu obavezne vakcinacije. Zarazne bolesti protiv kojih se sprovodi obavezna aktivna imunizacija su : tuberkuloza , difterija , tetanus , dječja paraliza, veliki kašalj , male boginje , rubela , zauške , hepatitis B , Oboljenja izazvana Hemofilus influencom tip B.Vakcinacija protiv ovih oboljenja sprovodi se tokom cijele godine i obavezna je za svu djecu , osim u slučajevima gdje postoje kontraindikacije.Shodno zakonu , imunizacija se sprovodi planski i pod kontrolom nadležnih zdravstvenih ustanova.

| MJERA 8.2.3.4: Kampanja o obaveznoj vakcinaciji |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI |  | INDIKATOR | NOSILAC AKTIVNOSTI | PARTNERI | IZVORI FINANSIRANJA | VRIJEME REALIZACIJE |
| Priprema i izvođenje kampanje |  | -Broj podijeljenog informativnog materijala -Broj lica koja su upoznata sa sadržajem kampanje -Broj poziva upućenih roditeljima -Broj djece koja su vakcinisana -Izvještaj | JZU, Opština,MZ | Mediji,romski savjet i NVO | Opština, Ministarstvo zdravlja, Projekti i donatori | 2019-2022 |

# IX  ZAPOŠLJAVANJE

## 9.1. Analiza stanja

Politika zapošljavanja u Crnoj Gori definiše se Nacionalnom Strategijom zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa, koja je usvojena u decembru 2015. godine, za period 2016-2020. Strategijom se predviđa uključivanje društveno ranjivih grupa na tržište rada.

Zavod  za  zapošljavanje  Crne  Gore  evidenciju  nezaposlenih  lica  ne  vodi  po  etničkoj pripadnosti, ali je, zbog potrebe projekta Dekada za uključenje Roma, izvršena izmjena u aplikaciji,  čime je  omogućeno  pretraživanje  evidencije  po  tom  osnovu,  pri  čemu izjašnjavanje  nezaposlenih  o  etničkoj  pripadnosti  nije  obavezno, već  je  isključivo dobrovoljno.

U Opštini Bijelo Polje na evidenciji Zavoda za zapošljavanje je registrovano 17 osoba koje su se izjasnile kao pripadnici romske populacije. Nema registrovanih lica sa visokom školskom spremom, sa završenom srednjom školom je samo 1 lice a  ostalih 16 su lica bez zanimanja i stručne spreme.

## 9.2. Ciljevi i mjere predviđene Akcionim planom

- Cilj 9.2.1 Porast učešća Roma  u mjerama aktivne politike zapošljavanja

- Cilj 9.2.2 Povećanje stepena stručne osposobljenosti pripadnika Roma

- Cilj 9.2.3 Direktne mjere usmjerene na zapošljavanje pripadnika Roma

Cilj 9.2.1 Porast učešća Roma u mjerama aktivne politike zapošljavanja

Ovim ciljem se povećava korišćenje usluga koje pruža Zavod za zapošljavanje. Akcionim planom su dizajnirane mjere posredstvom kojih se povećava participacija pripadnika romske zajednice u programima Zavoda za zapošljavanje.

Ovaj cilj će se ostvariti primjenom sljedeće mjere:

- Mjera 9.2.1.1: Motivacija Roma za aktivno traženje zaposlenja i uključivanje u programe aktivne politike zapošljavanja

Mjera 9.2.1.1: Motivacija Roma za aktivno traženje zaposlenja i uključivanje u programe aktivne politike zapošljavanja

U okviru ove mjere podrazumijevaju se aktivnosti koje se odnose na povećanje korišćenja usluga koje pruža Zavod za zapošljavanje. Akcionim planom su definisane mjere koje doprinose povećavanju participacije pripadnika romske zajednice u programima Zavoda za zapošljavanje. To su individualno informisanje novoprijavljenih lica na Zavodu i grupno informisanje. Individualno savjetovanje kao jedna od ključnih mjera je, takođe, identifikovano u Planu. Nakon savjetovanja, u okviru ove mjere, definisaće se i izraditi individualni plan zapošljavanja. Konačno, ove mjere doprinijeće većoj motivaciji pripadnika Roma za aktivno traženje zaposlenja i uključivanje u programe APZ.

| MJERA 9.2.1.1: Motivacija Roma za aktivno traženje zaposlenja i uključivanje u programe aktivne politike zapošljavanja |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | INDIKATORI | NOSILAC AKTIVNOSTI | PARTNERI | IZVORI FINANSIRANJA | VRIJEME REALIZACIJE |
| Individualno informisanje i motivisanje prijavljenih na Zavod za zapošljavanje | -Broj informisanih lica -Broj lica koja su informisala Rome -Broj evaluacionih listova -Izvještaj | ZZZCG- PJ Bijelo Polje | NVO | ZZZCG | 2019-2022 |
| Grupno informisanje i motivisanje prijavljenih lica | -Broj lica koja su grupno informisana - Broj lica koja su informisala Rome -Broj evaluacionih listova -Izvještaj | ZZZCG- PJ Bijelo Polje | NVO | ZZZCG | 2019-2022 |
| Individualno savjetovanje | -Broj Roma koji je koristio usluge savjetovanja -Broj lica koja su individualno savjetovala rome -Izvjestaj | ZZZCG –PJ Bijelo Polje | NVO | ZZZCG | 2019-2022 |
| Grupno savjetovanje | -Broj Roma koji je koristio usluge grupnog savjetovanja -Broj realizovanih radionica -Izvjestaj | ZZZCG –PJ Bijelo Polje | NVO | ZZZCG | 2019-2022 |
| Definisanje i izrada individualnog plana zapošljavanja | -Broj urađenih individualnih planova - Broj lica koja su izradila individualne planove -Izvjestaj | ZZZCG - PJ Bijelo Polje | NVO | ZZCG | 2019-2022 |
| Organizovanje i realizacija rtv emisija | -Broj realizovanih emisija -Broj ucesnika u emisijama Izvjestaj | ZZZCG- PJ Bijelo Polje, Opština, mediji | NVO | Sredstva nijesu potrebna | 2019-2022 |

### Cilj 9.2.2 Povećanje stepena stručne osposobljenosti Roma

Kao što smo u analizi stanja akcentirali, jedan od ključnih problema teške zapošljivosti Roma jeste nedostatak obrazovanja, stručnog znanja i vještina. Stoga, jedan set mjera opredijeljen je isključivo u cilju podizanja radnih kapaciteta pripadnika romske populacije.  Ostvarivanje ovog cilja predviđeno je primjenom jedne suštinski važne mjere

Ovaj cilj će se ostvariti primjenom sljedeće mjere:

- Mjera 9.2.2.1: Stručno obrazovanje i osposobljavanje odraslih

Mjera 9.2.2.1: Stručno obrazovanje i osposobljavanje odraslih

U okviru ove mjere aktivnosti su usmjerene ka podizanju stepena kvalifikovanosti Roma za tržište rada. S tim u vezi, Akcionim planom definišu se  aktivnosti sticanja kvalifikacija za prvo zanimanje, zatim, inoviranje znanja u okviru istog zanimanja i nivoa obrazovanja. Sljedeća bitna aktivnost je prekvalifikacija i sticanje ključnih vještina za koje poslodavci smatraju da su veoma važne prilikom traženja zaposlenja pripadnika romske populacije.

|  | MJERA 9.2.2.1: Stručno obrazovanje i osposobljavanje odraslih |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI |  | INDIKATORI | NOSILAC AKTIVNOSTI | PARTNERI | IZVORI FINANSIRANJA | VRIJEME REALIZACIJE |
| Sticanje kvalifikacija za prvo zanimanje |  | -Broj stečenih kvalifikacija i -Broj programa/obuka -Broj učesnika programa/obuka | ZZZCG | Organizator obrazovanja odraslih,Preduzeca u opštini Bijelo polje, Romski savjet, NVO | ZZZCG | 2019-2022 u skladu sa godišnjim programom rada ZZZCG |

Cilj 9.2.3 Direktne mjere usmjerene na zapošljavanje pripadnika Roma

Usled posebno teške zapošljivosti Roma i Akcionim planom predviđa se set mjera koje su direktno usmjerene na zapošljavanje. Cilj ovih mjera jeste da se kumulativno poveća broj pripadnika romske zajednice u samom radnom procesu.

Ovaj cilj će se ostvariti primjenom sljedećih mjera:

- Mjera 9.2.3.1: Uključivanje Roma u programe javnih radova

- Mjera 9.2.3.2:  Stimulisanje zapošljavanja na sezonskim poslovima putem subvencioniranja zarade ili/i korišćenja poreskih olakšica

- Mjera 9.2.3.3: Program osposobljavanja za rad kod poslodavca

Mjera 9.2.3.1: Uključivanje Roma u programe javnih radova

Ovom mjerom definisane su aktivnosti koje se odnose na povećanje broja Roma uključenih u programe javnih radova Zavoda za zapošljavanje.  Zavod za zapošljavanje će najprije raspisati javni konkurs za izbor izvođača javnog rada. Odluku o izboru izvođača će donjeti Upravni odbor Zavoda za zapošljavanje. Nakon selekcije izvođača Zavod će potpisati ugovor sa njim i drugim pravnim licima u javnom radu i izabrati učesnike javnog rada.  Konačno, u okviru ove mjere pripadnici romske zajednice će biti angažovani u programima javnih radova Zavoda za zapošljavanje.

| MJERA 9.2.3.1: Uključivanje Roma u programe javnih radova |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | INDIKATORI | NOSILAC AKTIVNOSTI | PARTNERI | IZVORI FINANSIRANJA | VRIJEME REALIZACIJE |
| Zapošljavanje Roma u javnim radovima (ZZZCG) | -Broj zaposlenih Roma -Broj poslodavaca koji su zaposlili pripadnike romske populacije -Izvještaj | ZZZCG | Opština, poslodavci, NVO, JU | ZZZCG | 2019-2022 u skladu sa godišnjim programom rada ZZZCG |

Mjera 9.2.3.2: Stimulisanje zapošljavanja na sezonskim poslovima putem subvencioniranja zarade ili/i korišćenja poreskih olakšica

U okviru ove mjere su aktivnosti u cilju povećanja zapošljavanja na sezonskim poslovima, uz pružanje mogućnosti poslodavcima da koriste subvencije koje su im na raspolaganju.  Zavod za zapošljavanje će izvršiti izbor lica koja će se zapošljavati.  Rezutat realizacije ovih mjera je da će pripadnici romske zajednice biti u većem broju angažovani na sezonskim poslovima.

| MJERA 9.2.3.2: Stimulisanje zapošljavanja na sezonskim poslovima putem subvencioniranja zarade ili korišćenja poreskih olakšica |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | INDIKATORI | NOSILAC AKTIVNOSTI | PARTNERI | IZVORI FINANSIRANJA | VRIJEME REALIZACIJE |
| Priprema lica koja se zapošljavaju | -Broj zaposlenih lica -Broj poslodavaca koji zapošljavaju Rome | ZZZCG | Poslodavci,NVO,Romski Savjet | ZZZCG | Kontinuirano u skladu sa godišnjim programom rada ZZZCG |
| Realizacija programa stimulisanja zapošljavanja na sezonskim poslovima | -Broj programa -Broj subvencija -Izvještaj | ZZZCG | Poslodavci,NVO,Romski savjet |  |  |

Mjera 9.2.3.3: Program osposobljavanja za rad kod poslodavca

U okviru ove mjere  definisan je set mjera koje će povećati broj zaposlenih Roma.Obzirom da sva istraživanja, koja su navedena u dijelu analize stanja za ovu oblast, ukazuju da poslodavci preporučuju dodatnu stručnu obuku, ova mjera predviđa organizovanje obuke na radnom mjestu u najkraćem trajanju od jednog mjeseca, a zatim zapošljavanje u najkraćem trajanju od tri mjeseca. Kako bi ova mjera bila uspješnija i djelotvornija, poslodavci koji zaposle pripadnika romske populacije imaju subvenciju do 50% bruto zarade zaposlenog, u periodu ne dužem od 12 mjeseci.

|  | MJERA 9.2.3.3: Program osposobljavanja za rad kod poslodavca |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | INDIKATORI | NOSILAC AKTIVNOSTI | PARTNERI | IZVORI FINANSIRANJA | VRIJEME REALIZACIJE |
| Osposobljavanje u cilju sticanja znanja i vještina za rad kod poslodavca | -Broj učesnika programa -Broj zaposlenih lica i trajanje radnog odnosa | ZZZCG | Poslodavci, NVO | ZZZCG | Kontinuirano u skladu sa godišnjim programom rada ZZZCG |

# X SOCIJALNI STATUS I PORODIČNA ZAŠTITA

## 10.1. Analiza stanja

U okviru ovog dijela Strategije obrađuje se čitav set pitanja koja pokrivaju različite aspekte socijalne problematike. U najvećem broju slučajeva  značajni prihodi romskih  porodica je socijalna pomoć koja im se pruža u različitim oblicima. Dječiji dodatak, kao jedan od najznačajnijih oblika dječije zaštite primaju sva djeca korisnici materijalnog obezbjeđenja,dodatka za njegu i pomoć i korisnici lične invaildnine.

Međutim, osim ovih aspekata socijalnih davanja kada je riječ o ovom segmentu Strategije, identifikovano je nekoliko posebnih oblasti u kojima su poželjne intervencije kako bi se socijalni položaj Roma unaprijedio. Tu se prije svega misli na jedno posebno osetljivo pitanje, a to je nasilje u porodici.

U Crnoj Gori je uspostavljen dobar zakonski i strateški okvir za borbu protiva nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Statistika o slučajevima nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Crnoj Gori se ne vodi po osnovu nacionalne pripadnosti tako da ne postoje podaci koji se odnose isključivo na romsku i egipćansku populaciju. No, opšta je procjena zaposlenih u javnom sektoru i posebno onih koji se bave rodnom ravnopravnošću, da je problem porodičnog nasilja i nasilja nad ženama u romskim i egipćanskim porodicama veoma izražen i da je neophodno da se ovom pitanju posveti posebna pažnja. Drugi problem koji treba da se adresira kao posebna oblast u ovom segmentu jeste pitanje sklapanja dječijih/nedozvoljenih brakova.  U  ovom pogledu, nažalost, nije moguće utvrditi  precizne podatke, ali se na osnovu procjene kako nadležnih organa, tako i NVO može reći da je broj slučajeva prisilnih brakova takav da zaslužuje posebnu pažnju.

## 10.2. Ciljevi i mjere predviđene Akcionim planom

- Cilj 10.2.1 Borba protiv nasilja u porodici i nasilja nad ženama

- Cilj 10.2.2 Prevencija i suzbijanje prosjačenja

- Cilj 10.2.3 Borba protiv trgovine ljudima

- Cilj 10.2.4 Preveniranje i sprečavanje sklapanja nedozvoljenih brakova

### Cilj 10.2.1 Borba protiv nasilja u porodici i nasilja nad ženama

S obzirom da u Bijelom Polju nijesu vršena istraživanja na temu nasilja u porodici među romskom populacijom, indikativni su podaci Centra za romske inicijative iz Nikšića koji je sproveo 2014. godine istraživanje na temu dječijih ugovorenih brakova i porodičnog nasilja. Istraživanje je vršeno u četiri opštine u Crnoj Gori: Nikšiću, Podgorici, Beranama i Ulcinju na reprezentativnom uzorku od 643 pripadnika romske i egipćanske populacije.Rezultati istraživanja o nasilju u porodici su potvrdili da se Romkinje i Egipćanke konstantno u okviru svoje etničke zajednice suočavaju sa nasiljem (oca, brata, supruga, svekra, pa čak i svekrve). Kao najčešće razloge nasilja u porodici ispitanice obuhvaćene  istraživanjem su navele: tradiciju, njih 32,4%, alkohol 18,4%, narkotike 2,2%, siromaštvo 6,5%, nizak nivo obrazovanja 1,6%. Ovi rezultati govore u prilog činjenici da je žena u romskoj i egipćanskoj porodici oduvjek imala podređen položaj, da je bila izložena različitim oblicima nasilja. Romkinje i Egipćanke su primarnom socijalizacijom prihvatile matrice nasilničkog ponašanja prema njima kao potpuno prirodne, što se može zaključiti i iz njihovog odnosa prema nasilju. S druge strane, evidentna izolovanost od većinske populacije Romkinju i Egipćanku sprječava da izlaz iz nasilja potraži u institucijama sistema. Naime, 12,4% udatih ispitanica smatra da je nasilje prihvatljivo u svim okolnostima, čak njih 25,6% da je prihvatljivo  u određenim okolnostima, njih 9,5% ističe da je nasilje neprihvatljivo ali ga ne treba sankcionisati, dok njih 51,6% nasilje smatra neprihvatljivim i ističe da ga treba sankcionisati.

Porodično nasilje i nasilje nad ženama u romskoj populaciji u našoj lokalnoj zajednici nije prisutno u mjeri u kojem je u gradovima u kojima je rađeno istraživanje i mali je broj prijavljenog nasilja od strane romkinja nadležnim organima, ali ne znači da nije prisutno i u romskoj zajednici.

JU Centar za socijalni rad opštine Bijelo Poljena osnovu Zakona o zaštiti od nasilja u porodici formirao je  Multidisciplinarni tim za prevenciju i zaštitu od nasilja u porodici i zaštitu djece, čiji su članovi predstavnici te ustanove,predstavnici Uprave policije, Osnovnog suda, Osnovnog državnog tužilaštva, Suda za prekršaje, zdravstva – psihijatar i pedijatar,  predškolske ustanove – pedagog, predstavnik JU Centra za podršku djeci i porodici, NVO  i stručnjaci koji se bave pitanjima porodice.

Zadatak tima je utvrdjivanje plana pomoći žrtvi i koordinacija aktivnosti u procesu pomoći žrtvi u skladu sa njenim potrebama i izborom, pružanje zaštite koja obuhvata materijalnu i nematerijalnu pomoć, smještaj i druge usluge socijalnog rada u skladu sa zakonom kojim se uredjuje socijalna i dječija zaštita.  Ako je dijete žrtva, plan sadrži i mjere za zaštitu djeteta u skladu sa zakonom kojim se uređuju porodični odnosi.

Ovaj cilj će se ostvariti primjenom sljedećih mjera:

- Mjera 10.2.1.1: Edukacija roditelja, djece, žena, aktivistkinja romske populacije, službenika/ca državne uprave o zaštiti od nasilja u porodici i maloljetničkih prisilnih brakova među romskom populacijom

- Mjera  10.2.1.2: Organizovanje kampanje u romskim naseljima o problemu nasilja nad ženama i prisilnim brakovima djevojčica romske  populacije

Edukacija

Mjera 10.2.1.1: Edukacija roditelja, djece, žena, aktivistkinja romske populacije, službenika državne uprave o zaštiti od nasilja u porodici i maloljetničkih prisilnih brakova među romskom populacijom, djece, o

U okviru ove mjere organizovaće se i sprovoditi edukativne radionice  i obuke o problemu nasilja u porodici i nasilja  nad ženama, a ove aktivnosti biće prvenstveno usmjerene na pripadnike romske populacije, edukaciju roditelja, djecu, romske aktiviste kao i predstavnike nadležnih državnih  institucija.

| MJERA 10.2.1.1: Edukacija roditelja djece, žena aktivistkinja romske populacije službenika/ca državne uprave o zaštiti od nasilja u porodici i maloljetničkih prisilnih brakova među romskom populacijom |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | INDIKATOR | NOSILAC AKTIVNOSTI | PARTNERI | IZVORI FINANSIRANJA | VRIJEME REALIZACIJE |
| Pripremanje i izvođenje obuka | -Broj održanih obuka -broj Roma koji su učestvovali u obukama -Broj službenika državne uprave učesnika obuke -Izvještaj o održanim obukama | NVO | Kancelarija za borbu pritiv trgovine ljudima, međunarodne organizacije, romski savjet i NVO, MLJMP, Organi lokalne uprave, Centar za stručno obrazovanje, Centar za socijalni rad, Centar bezbjednosti Bijelo Polje | projekti i donacije, Opština | Jednom godišnje |
| Sprovođenje radionica na temu zaštite od nasilja u porodici i prisilnih i ugovorenih dječijih brakova | -Broj održanih radionica -Broj voditelja radionica -Broj učesnika na radionicama Zadovoljstvo učesnika sadržajem radionica -Izvještaj sa održanih radionica | NVO,Centar za socijalni rad | Centar bezbijednosti NVO | Opština ,Projekti i donacije |  |

Mjera 10.2.1.2: Organizovanje kampanja u romskim naseljima o problemu nasilja nad ženama i prisilnim brakovima djevojčica romske populacije

U okviru ove mjere organizovaće se i sprovoditi informativne  kampanje u romskim naseljima u cilju podizanja svijesti o problemu nasilja u porodici i nasilja nad ženama. Ovim kampanjama biće obuhvaćeni stanovnici romskih naselja.

| MJERA 10.2.1.2: Organizovanje kampanje u romskim naseljima o problemu nasilja nad ženama i prisilnim brakovima djevojčica romske populacije |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | INDIKATOR | NOSILAC AKTIVNOSTI | PARTNERI | IZVORI FINANSIRANJA | VRIJEME REALIZACIJE |
| Pripremanje i izvođenje kampanje | -Broj održanih kampanja -Broj osoba obuhvaćenih kampanjama -Izvještaj o održanim kampanjama | NVO | Kancelarija za borbu pritiv trgovine ljudima, romski savjet i NVO, MLJMP,Opština, Centar za socijalni rad, Centar bezbjednosti Bijelo Polje | Projekti i donatori, Opština | Jednom godišnje |

Cilj 10.2.2 Prevencija i suzbijanje prosjačenja

Prosjačenje djece romske zajednice je učestali obrazac ponašanja kako u Crnoj Gori tako i u zemljama regiona. Komparativna praksa je pokazala da su sve dosadašnje mjere imale ograničen efekat. Dva su aspekta ovog problema. Prvo, sami roditelji ili podstiču ili odobravaju prosjačenje vlastite djece, i drugo, u velikom broju slučajeva se radi o organizovanom prosjačenju od strane pojedinca u cilju sticanja vlastite dobiti. Dakle, riječ je o svojevrsnoj nemoralnoj i protivpravnoj eksploataciji romske djece.

Ovaj cilj će se ostvariti primjenom sljedećih mjera:

- Mjera 10.2.2.1: Jačanje međusektorske saradnje u oblasti sprečavanja prosjačenja romske djece

- Mjera 10.2.2.2: Direktna komunikacija sa roditeljima djece uhvaćene u prosjačenju

Mjera 10.2.2.1: Jačanje međusektorske saradnje u oblasti sprečavanja prosjačenja romske djece

U okviru ove mjere uspostaviće se direktna komunikacija između pripadnika civilnog sektora i službenika Uprave policije, odnosno multidisciplinarnih timova za podršku romskoj populaciji koji se, između ostalog, bavi i prevencijom i suzbijanjem prosjačenja.

| MJERA 10.2.2.1: Jačanje međusektorske saradnje u oblasti sprečavanja prosjačenja romske djece |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | INDIKATOR | NOSILAC AKTIVNOSTI | PARTNERI | IZVORI FINANSIRANJA | VRIJEME REALIZACIJE |
| Direktna komunikacija policije sa NVO i multidisiplinarnim timovima | Izvještaj o svim akcijama usmjerenim na sprećavanju prosijačenja | MRSS, MUP | MLJMP, Kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima,Romski savjet i NVO | Redovna aktivnost | Kontinuirano |

Mjera 10.2.2.2: Direktna komunikacija sa roditeljima djece uhvaćene u prosjačenju

U okviru ove mjere  intenzivnom komunikacijom sa roditeljima djece zatečene u prosjačenju, radit će se na sprječavanju recidiva dječijeg prosjačenja, uglavnom prisutnog među romskom zajednicom.

| MJERA 10.2.2.2: Direktna komunikacija sa roditeljima djece uhvaćene u prosjačenju |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | INDIKATORI | NOSILAC AKTIVNOSTI | PARTNERI | IZVORI FINANSIRANJA | VRIJEME REALIZACIJE |
| Rad sa roditeljima na sprečavanju recidiva dječijeg prosjačenja | Izvještaj o sadržaju i broju direktne komunikacije sa predlozima mjera o svakom pojedinom slučaju | NVO,Romski Savjet | Centar za socijalni rad,Saradnici u socijalnoj inkluziji Roma |  | Kontinuirano |
| Priprema i sprovođenje kampanje o štetnim efektima prosjačenja | -Broj realizovanih kampanja -Broj obuhvaćenih učesnika -Izvještaj sa održanih kampanja | NVO,Romski Savjet | Centar za socijalni rad,Saradnici u socijalnoj inkluziji Roma,MUP, Opština | Opština | Jednom godišnje |

### Cilj 10.2.3 Borba protiv trgovine ljudima

Riječ je o veoma specifičnom području koje podleže snažnim mjerama krivičnog zakonodavstva. U ovom pogledu Romi su posebno izloženi opasnostima da postanu žrtve tgovine, te su stoga u ovom pogledu potrebne i posebne mjere prevencije i sprječavanja trgovine ljudima.

Ovaj cilj će se ostvariti primjenom sljedeće mjere:

- Mjera 10.2.3.1: Edukacija i treninzi

Mjera 10.2.3.1: Edukacija i treninzi

U okviru ove mjere  sprovodiće se programi edukacije predstavnika organa koji se bave ovom problematikom u okviru potpisanih protokola o saradnji u borbi protiv trgovine ljudima. Aktivnosti će se sprovoditi i u cilju podizanja nivoa svijesti cjelokupne javnosti o fenomenu trgovine ljudima/djecom, odnosno boljeg razumijevanja problema, jačanja povjerenja u državne organe i informisanje javnosti o načinima prijavljivanja krivičnog djela trgovina ljudima.

| MJERA 10.2.3.1: Edukacija i treninzi |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | INDIKATORI | NOSILAC AKTIVNOSTI | PARTNERI | IZVORI FINANSIRANJA | VRIJEME REALIZACIJE |
| Priprema i izvođenje edukacija i treninga | -Broj realizovanih edukacija i treninga -Izvještaj o broju edukacija i treniga – -Broj učesnika edukacija i treninga | Kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima,NVO | MLJMP,MRSS.MUP-UP, ,Romski savjet, NVO | Projekti i donacije, Opština | Kontinuirano |

### Cilj.10.2.4 Sprječavanje sklapanja dječijih nedozvoljenih brakova

Kada je o prisilnim brakovima riječ, problem je takođe složen usljed činjenice da se u jednom dijelu kulture življenja Roma i Egipćana ovaj model legitimizovao i standardizovao kroz generacije. Iako je nesumnjivo riječ o nezakonitim aktivnostima koji nerjetko podrazumjevaju određene akte kupo-prodaje djece, problem je u tome što su akteri razmjene upravo roditelji djece, koji namjesto zaštite koju treba djeci da pruže, tržišnim transakcijama regulišu njihov bračni status.

Ovaj cilj će se ostvariti primjenom sljedećih mjera:

- Mjera 10.2.4.1: Edukacijai   i treninzi

- Mjera 10.2.4.2:Kampanje i informisanje o obaveznim zakonskim mjerama u sprječavanju sklapanja dječijeg nedozvoljenog braka

Mjera 10.2.4.1: Edukacija i treninzi

U okviru ove mjere  pripremaće se i organizovati  edukacije i  treninzi o metodama suzbijanja i prevencije sklapanja dječijih nedozvoljenih brakova namijenjene, prije svega, pripadnicima romske  populacije, službenicima nadležnih državnih organa i predstavnicima civilnog sektora. Činjenica je da problem postoji i da je  izmjenama i dopunama krivičnog zakonodavstva od 2013-2015.godine, sklapanje nedozvoljenog braka definisano kao oblik izvršenja krivičnog djela trgovine ljudima iz člana 444. Krivičnog zakonika.

| MJERA 10.2.4.1: Edukacija i treninzi |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | INDIKATORI | NOSILAC AKTIVNOSTI | PARTNERI | IZVORI FINANSIRANJA | VRIJEME REALIZACIJE |
| Priprema i izvođenje edukacija i treninga | Izvještaj o broju treninga i broju edukacija -Broj učesnika -Izvještaj sa održanih treninga i edukacija | MLJMP,Opština, NVO | Kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima, MUP, Romski savjet, Međunarodne organizacije, NVO Kancelarija za mlade | Projekti i donatori, Opština | jednom godišnje |

Mjera 10.2.4.2: Kampanje i informisanje o obaveznim zakonskim mjerama u sprječavanju sklapanja dječijeg nedozvoljenog  braka

U okviru ove mjere sprovodiće se sve neophodne aktivnosti u cilju pripreme i sprovođenja informativnih kampanja usmjerene prevashodno na roditelje, djecu i aktiviste romske populacije, kao i predstavnike nadležnih državnih službi.

| MJERA 10.2.4.2: Kampanja i informisanje o obaveznim zakonskim mjerama u sprečavanju sklapanja dječijih nedozvoljenih brakova |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | INDIKATORI | NOSILAC AKTIVNOSTI | PARTNERI | IZVORI FINANSIRANJA | VRIJEME REALIZACIJE |
| Priprema i izvođenje kampanja | Broj sprovedenih kampanja, Broj učesnika obuhvaćenih kampanjama, Izvještaj o sadržaju i broju sprovedenih kampanja | MLJMP,Opština, NVO | Kancelarija za borbru protiv trgovine ljudima, Međunarodne organizacije, Romski savjet, NVO | Projekti i donatori, Opština | 2019-2022 |
| Organizovanje kampanje putem medija | -Broj radio emisija -Broj tv priloga Broj priloga u štampanim i elektronskim medijima | OpštinaNVO | Radio i TV servis,novinari | Projekti i donatori | 2019-2022 |

# XI  KULTURA, IDENTITET, INFORMISANJE I SPORT

## 11.1. Analiza stanja

Jedan od problema koji svakako zaslužuje posebnu pažnju jeste i pitanje kulture i identiteta Roma. Kada je o ovom pitanju riječ, istraživanjem iz 2016.godine koje je realizovalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, utvrđeno je da se u 33% domaćinstava  govori isključivo romski jezik. Gotovo 40% romske populacije nedovoljno dobro govori crnogorski jezik. Dodatno, preko 45% Roma ne čita i ne piše na crnogorskom jeziku, uz 20% onih koji čitaju i pišu ali uz probleme. Kada je o informisanju riječ, podaci govore da nešto ispod 15% Roma jesu u stanju da identifikuju TV emisije na romskom jeziku koje se prikazuju na nacionalnom servisu.

Opština Bijelo Polje sufinansira programske sadržaje  Radija Bijelo Polje, koji proizvodi i emituje programe namijenjene svim segmentima društva, bez diskriminacije, posebno vodeći računa o specifičnim društvenim grupama kao što su djeca i omladina, manjinske etničke grupe, osobe sa invaliditetom, socijalno i zdravstveno ugrožene grupe stanovništva. Emituje programske sadržaje koji su značajni za ostvarivanje prava na javno informisanje i obavještavanje građanja i ostvarivanje prava pripadnika manjinskih naroda u opštini.

U cilju integracije pripadnika romske populacije na području opštine Bijelo Polje potrebno je posvetiti posebnu pažnju očuvanju njihove kulture, tradicije i običaja.Lokalna uprava je u partnerstvu sa NVO sektorom i pripadnicima romske populacije a uz podršku  donatora i kroz projekte,u prethodnom periodu realizovala brojne aktivnosti. Tokom 2017.godine, Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama odobrila je sredstva za dva projekta čije su aktivnosti usmjerene na poboljšanje položaja Roma u zajednici. Sredstva su odobrena za projekat koji je realizovala  NVO ”Novi poredak Bijelo Polje“ - “Sportom protiv stigme i izolacije” i NVO „Bjelopoljski demokratski centar“ za projekat „Doprinos socijalnoj inkluziji Roma“.

NVO „Udruženje za razvoj civilnog društva“ u proteklom periodu realizovalo je brojne projekte u cilju pružanja podrške u integrisanju romske populacije u društvene tokove. Neke od njih su:  informativno-edukativne emisije na lokalnim javnim emiterima, izložbe likovnih radova djece romske i neromske populacije, radionice sa djecom školskog uzrasta, izložba ručnih i tradicionalnih radova i predmeta tipičnih za romsku kulturu.Kroz projekat "Edukativni klub za Romkinje u Bijelom Polju“ formiran je i Edukativni kluba za Romkinje u Bijelom Polju. Pružana je psiho-socijalna pomoć romskoj populaciji kroz posjete romskim naseljima i organizovana je dvodnevna manifestacija „Dani Romske kulture”.

NVU „Klub kulture“ je u prethodnom periodu realizovao brojne programe a vezane za integraciju Roma u našoj opštini:     „...aaaj,Romale“ -dokumentarni film o život lokalnih Roma,    Dokumentarni film „ Romi sa sjevera“,     Književni program „ Književnost Roma  u Crnoj Gori“ ,Aktivna članica „bebi lac-hrana za bebe“ i pomoć u hrani i odjeći za majke,  Volontersku akciju „ Romi/Romkinje uče strane jezike „ ,  Projekat  „Romi sa sjevera Crne Gore“ ,Projekat „Zaposli Ro.ME“ u okviru kojeg smo zaposlili jednu Romkinju na mjesto saradnika u nastavi na 5 mjeseci.

NVO “Djakomo Adriatic” je ralizovala više projekata kada je u pitanju Romska populacija. U proteklom periodu,pod pokroviteljstvom opštine realizovan je projekat “Integrisanje ranjivih grupa u društvo”.  Poseban akcenat stavljen je na Rome i u sklopu istog promovisan je znacaj integracije Roma u društvo. Posjećena su romska naselja, podijeljeni flajeri i promovisan medjski spot o značaju integracije Roma. Kroz projekat je bilo zapošljeno jedno lice romske nacionalnosti.

Osim pomenutog realizovani su  projekti:   “Romska razglednica”,  u okviru koje su  realizovane četiri emsije iz različitih gradova Crne Gore gdje se kroz direktne razgovore dolazilo do saznanja šta je ključno za poboljšanje položaja Roma  u društvo;  “Medijska pomoć u realizaciji LAP-a za integraciju Roma u opštini Bijelo Polje” kroz koji je promovisan Lokalni akcioni plan, u sklopu kojeg je realizovano pet emisija, podijeljeni flajeri u romskim naseljima; u partnerstvu sa NVO “Mladi Romi” iz Herceg Novog, promovisan je LAP za Rome, podnešena je inicijativa za izradu novog  akcionog plana i snimljen dokumentarni film “AJ ROMALE” i emitovane tri radio emisije.

NVO “Djakomo Adriatic” izdvajao je značajan medijski prostor na temu Roma i njihove integracije u društvo zbog čega je 2016.god. dobitnik nagarde za najbolji istraživački prilog na temu “Socijalna integracija Roma za 2016”. Emisija je urađena u JU  Centarza djecu i mlade sa smetnjamau razvoju “Tisa” sa jednim dječakom koji je korisnik usluga te ustanove. Važno je napomenuti i da je Adriatic radio ustupao svoj studijski prostor za snimanje Romske tradicionalne muzike u cilju očuvanje iste.

## 11.2. Ciljevi i mjere predviđene Akcionim planom

### Cilj 11.2.1 Izgradnja i jačanje romske kulture i romskog identiteta

Kultura i identitet svake društvene zajednice zahtjeva posebnu brigu kako bi se uspostavila, očuvala i generacijski prenosila. Problem romskog identiteta i distinktivne kulture je opterećen značajnim deficitima u ovom pogledu. Stoga, planiran je set mjera koji je specifično dizajniran upravo u ovom smislu.

Ovaj cilj će se ostvariti primjenom sljedeće mjere:

- Mjera 11.2.1.1: Manifestacije posvećene romskoj kulturi i identitetu

Mjera 11.2.1.1: Manifestacije posvećene romskoj kulturi i identitetu

U okviru ove mjere predviđeno je kontinuirano pripremanje i izvođenje manifestacija koje će biti posvećene romskoj kulturi i identitetu.

|  | MJERA 11.2.1.1: Manifestacije posvećene romskoj kulturi i indetitetu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI |  | INDIKATOR | NOSILAC AKTIVNOSTI | PARTNERI | IZVORI FINANSIRANJA | VRIJEME REALIZACIJE |
| Obilježavanje svjetskog dana Roma (8. April) |  | -Broj manifestacija -Broj realizovanih aktivnosti -Broj učesnika | Opština, NVO | MLJMP, Centar za kulturu, NVO, RS, JU | Opština, Projekti i donatori | Mart/April 2019-2022 |
| Pružanje podrške aktivnom učešću romskih organizacija i pojedinaca u kulturno- umetničkim manifestacijama u opštini |  | -Broj romskih udruženja i pojedinaca koji su uključeni u lokalne kulturne manifestacije | Opština, NVO, JU, Centar za kulturu, Muzej, | Ministarstvo Kulture JU, Centar za kulturu, NVO, RS, TO BP, Muzej, Lokalni mediji | Opština, Projekti i donatori | 2019-2022 |
| Organizovanje i realizacija emisija o upoznavanju šire javnosti sa običajima, kulturom i tradicijom Roma |  | -Broj elektronskih medija -Broj i dužina trajanja emitovanih sadržaja -Zadovoljstvo građana emitovanim sadržajima -Izvještaj | Lokalni mediji, NVO, | MLJMP, Ministarstvo Kulture, NVO, Romski Savjet, Lokalni mediji, | Opština, Projekti i donatori | 2019-2022 |
| Organizovanje i realizacija radionica u cilju očuvanja tradicije i kulture pripadnika romske populacije |  | -Broj radionica -Broj voditelja radionica -Broj učesnika radionica -Izvjestaj | Opština, NVO, Centar za kulturu, | MLJMP, JU, Centar za kulturu, NVO, Romski Savjet, Muzej, Lokalni mediji | Opština, Projekti i donatori | 2019-2022 |

### Cilj 11.2.2.Unapređivanje informisanosti Roma

Informisanje romske populacije u Crnoj Gori realizuje se kroz programe nacionalnih javnih radio-difuznih servisa Radio i Televizije Crne Gore, kao i putem brojnih programa i projekata koje realizujuj nevladine organizacije u saradnji kako sa lokalnim tako i sa nacionalnim javnim emiterima, kao i komercijalnih elektronskih medija gdje, uglavnom, postoje posebne emisije bilo na romskom (uz titlovan prevod), bilo na crnogorskom jeziku.

Ovaj cilj će se ostvariti primjenom sljedećih mjera:

- Mjera 11.2.2.1:Pokretanje i emitovanje redovnih informativnih sadržaja namijenjenih romskoj populaciji

- Mjera 11.2.2.2:Priprema i distribucija LAP za integraciju Roma na romskom jeziku

Mjera 11.2.2.1: Pokretanje i emitovanje redovnih informativnih sadržaja namijenjenih romskoj populaciji

U okviru ove mjere predviđeno je kontinuirano informisanje koje će biti posvećeno romskoj populaciji.

|  | MJERA 11.2.2.1: Pokretanje i emitovanje redovnih informativnih sadržaja namijenjenih romskoj populaciji |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI |  | INDIKATOR | NOSILAC AKTIVNOSTI | PARTNERI | IZVORI FINANSIRANJA | VRIJEME REALIZACIJE |
| Organizovanje i realizacija emisija redovnih informativnih sadržaja namijenjenih romskoj populaciji |  | -Broj elektromskih medija -Broj i dužina trajanja emitovanih sadržaja -Broj Roma koji prate informativne sadržaje -Zadovoljstvo Roma emitovanim sadržajima -Izvještaj | -Ministarstvo Kulture, -Opština, -NVO, -Lokalni mediji | MLJMP, Centar za kulturu, NVO, Romski Savjet, JU, Lokalni mediji | Opština, Ministarstvo Kulture, - Projekti i donatori | 2019-2022 |
| Afirmacija rada romskih i neromskih NVO, putem lokalnih medija(informisanost o realizaciji projekata i aktivnosti koje realizuju NVO na temu integracije Roma) |  | -Broj NVO obuhvaćenih izvještavanjem medija -Broj emitovanih priloga -Broj prezentovanih i projekata i aktivnosti romskih i neromskih NVO u prezentovanim sadržajima -Izvještaj | Ministarstvo Kulture, -Opština, -NVO, -Lokalni mediji | MLJMP, Centar za kulturu, NVO, RS, Lokalni mediji | Opština , Ministarstvo Kulture, - Projekti i donatori | 2019-2022 |

Mjera  11.2.2.2:Priprema i distribucija  LAP-a  za integraciju Roma na romskom jeziku

|  | MJERA 11.2.2.2: Priprema i distribucija LAP-a za integraciju Roma na romskom jeziku |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI |  | INDIKATOR | NOSILAC AKTIVNOSTI | PARTNERI | IZVORI FINANSIRANJA | VRIJEME REALIZACIJE |
| Priprema, izrada i distribucija LAP-a za integraciju Roma na romskom jeziku |  | -Broj pripremljenih i distribuiranih informativnih materijala -Broj Roma kojima je materijal distribuiran -Informativni materijali objavljeni na zvaničnom veb sajtu Opštine i predstavljeni u lokalnim medijima -Izvještaj | -Ministarstvo Kulture, -Opština, -NVO, -Lokalni mediji | MLJMP, Centar za kulturu, NVO, Romski Savjet, JU, | Opština, Ministarstvo Kulture, - Projekti i donatori | 2019-2022 |

### Cilj 11.2.3Unapređenje uslova i podrška za razvoj sporta

Kad je u pitanju razvoj i afirmacija sportskih aktivnosti treba istaći da na područiju opštine Bijelo Polje djeluje Omladinski fudbalski klub „E-Roma“. U pomenutom klubu treniraju omladinci romske populacije kojima se pruža prilika da učestvuju u takmičenjima pomenutog kluba.

Ovaj cilj će se ostvariti primjenom sljedeće mjere:

- Mjera 11.2.3.1: Podići nivo svijesti Roma o važnosti bavljenja sportom

Mjera 11.2.3.1: Podići nivo svijesti Roma o važnosti bavljenja sportom

U okviru ove mjere predviđena je kontinuirana afirmacija  sporta  posvećena romskoj populaciji.

|  | MJERA 11.2.3.1: Podići nivo svijesti Roma o važnosti bavljenja sportom |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI |  | INDIKATOR | NOSILAC AKTIVNOSTI | PARTNERI | IZVORI FINANSIRANJA | VRIJEME REALIZACIJE |
| Pružanje adekvatne podrške fudbalskom timu E ROMA iz Bijelog Polja u održivosti |  | -Zadovoljstvo članova fudbalskog tima dobijenom podrškom -Bolji uslovi za rad -Povećanje članstva tima | Opština, Centar za sport i rekreaciju | -Opština, -Sportske organizacije/klubovi, -NVO | -Opština, -Biznis sektor, -Ministarstvo sporta, Projekti i Donatori | 2019-2022 |
| Organizovanje i realizacija sportskih događaja/turnira |  | -Broj događaja -Broj učesnika -Broj priloga u štampanim i elektronskim medijima o realizovanim aktivnostima | Opština, Sportski klubovi, Centar za sport i mlade, NVO | Opština, Sportski klubovi, Centar za sport i mlade, NVO, Mediji | Opština, -Biznis sektor, Ministarstvo sporta, - Projekti i donatori | 2019-2022 |

### Cilj 11.2.4 Prevencija diskriminacije od strane većinskog stanovništva

U ovom djelu posvećujemo posebnu pažnju problemima diskriminacije koja se dešava prema Romima na svim nivoima, a koja je direktno posledica stereotipa i predrasuda koje postoje u odnosu na Rome usled specifičnosti njihove kulture. Krajnji cilj svih ovih mjera jeste smanjenje stepena diskrimacije koji većinska populacija iskazuje u odnosu na Rome. Akcionim planom je identifikovana ključna mjera koja će se realizovati u funkciji ostvarivanja ovog cilja.

Ovaj cilj će se ostvariti primjenom sljedećih mjera:

- Mjera 11.2.4.1:Kampanja protiv diskriminacije Roma

Mjera 11.2.4.1:Kampanja protiv diskriminacije Roma

U okviru ove mjere predviđeno je organizovanje i realizacija kampanje protiv diskriminacije Roma

|  | MJERA 11.2.4.1: Kampanja protiv diskriminacije Roma |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI |  | INDIKATOR | NOSILAC AKTIVNOSTI | PARTNERI | IZVORI FINANSIRANJA | VRIJEME REALIZACIJE |
| Organizovanje i realizacija kampanje |  | -Broj realizovanih aktivnosti -Broj informativnog materijala -Broj radionica sa učenicima osnovnih i srednjih škola koje pohađaju djeca romske populacije -Broj učesnika radionica -Broj anketa sa građanima -Broj RTV emisija -Broj učesnika RTV emisija -Broj učesnika kampanje -Izvještaj o realizovanoj kampanji | MLJMP, Opština, JU, NVO | MLJMP, Romski Savjet, JU, NVO, Mediji | Opština, Projekti i Donatori | Kontinuirano 2019-2022 |
| Edukacija romske populacije za prepoznavanje i prijavljivanje diskriminacije |  | -Broj radionica/seminara -Broj učensika -Broj informativnog materijala -Izvještaji | MLJMP, Opština, JU, NVO | MLJMP, Romski Savjet, JU, NVO, Mediji | Opština, Projekti i Donatori | Kontinuirano 2019-2022 |

Mjera 11.2.4.2: Edukacija relevantnih subjekata vezano za diskriminaciju Roma koji imaju dodirnih tačaka sa romskom populacijom – službenici lokalne samouprave, Radna grupa za izradu Lokalnog akcionog plana, policija, sudovi, tužilaštvo, Centar za socijalni rad, ljekari, medicinske sestre.

U okviru ove mjere predviđeno je organizovanje i realizacija edukacija relevantnih subjekata protiv diskriminacije Roma.

|  | Mjera 11.2.4.2: Edukacija relevantnih subjekata vezano za diskriminaciju Roma koji imaju dodirnih tačaka sa romskom populacijom – službenici lokalne samouprave, Radna grupa za izradu Lokalnog akcionog plana, policija, sudovi, tužilaštvo, Centar za socijalni rad, ljekari, medicinske sestre. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI |  | INDIKATOR | NOSILAC AKTIVNOSTI | PARTNERI | IZVORI FINANSIRANJA | VRIJEME REALIZACIJE |
| Organizacija i realizacija edukacije |  | -Broj seminara -Broj predavača -Broj polaznika edukacija -Izvještaj o realizovanim edukacijama | Opština, NVO | MLJMP, Romski savjet,NVO, JZU, CZSR, CB Bijelo Polje | Opština, Projekti i Donatori | Kontinuirano 2019-2022 |

Mjera 11.2.4.3: Edukacija za prosvjetne radnike, vaspitače, učitelje, nastavnike, profesore, pedagoge, pomoćnike i direktore, vezano za diskriminaciju Roma.

U okviru ove mjere predviđeno je organizovanje i realizacija edukacija prosvjetnih radnika protiv diskriminacije Roma.

|  | Mjera 11.2.4.3:Edukacija za prosvjetne radnike, vaspitače, učitelje, nastavnike, profesore, pedagoge, pomoćnike i direktore, vezano za diskriminaciju Roma. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI |  | INDIKATOR | NOSILAC AKTIVNOSTI | PARTNERI | IZVORI FINANSIRANJA | VRIJEME REALIZACIJE |
| Organizacija i realizacija edukacije |  | -Broj seminara -Broj predavača -broj polaznika edukacija -Izvještaj o realizovanim edukacijama | Opština, NVO | MLJMP, Romski savjet,NVO, Obrazovne ustanove | Opština, Projekti i Donatori | Kontinuirano 2019-2022 |

Mjera 11.2.4.4:Edukacije u cilju osnaživanja za učešće  u političkom i javnom životu pripadnika romske populacije,sa posebnim naglaskom na žene

U okviru ove mjere predviđeno je osnaživanje i motivisanje Romkinja za učešće u političkom i javnom životu.

|  | MJERA 11.2.4.3:Edukacije u cilju osnaživanja za učešće u političkom i javnom životu pripadnika romske populacije sa posebnim naglaskom na žene |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI |  | INDIKATORI | NOSILAC AKTIVNOSTI | PARTNERI | IZVORI FINANSIRANJA | VRIJEME REALIZACIJE |
| Organizacija i realizacija edukacija |  | -Broj seminara -Broj predavača -Broj polaznika edukacija -Izvještaj o realizovanim edukacijama | Opština, NVO | MLJMP, Romski savjet, NVO | Opština, Projekti i Donatori | Kontinuirano 2019-2022 |

# XII  FINANSIRANJE SPROVOĐENJE, PRAĆENJE I FINANSIRANJE AKCIONOG PLANA

## 12.1 Finansiranje

Na osnovu planiranih mjera koje treba preduzeti u sljedećem četvorogodišnjem periodu, predviđeno je da se budžetom Opštine opredjeljuje određeni iznos od ukupnog godišnjeg bužeta Opštine, za finansiranje dijelaaktivnosti koje su predviđene LAP-om.

Osim sredstava iz budžeta Opštine, realizacija planiranih aktivnosti će se finansirati i krozdržavni budžet, kao i kroz raspoloživa sredstava međunarodnih i domaćih donacija i programabespovratne pomoći, a posebno kroz izradu projekata iz EU sredstava koja su dostupna lokalnim samoupravama, institucijama i nevladinom sektoru u Crnoj Gori.

Opština  će obezbijediti budžet za svaku godinu primjene Akcionog plana iz sopstvenih izvora i iz odgovarajućih fondova.

## 12.2 Sprovođenje

Za sprovođenje LAP-a u Opštini Bijelo Polje biće odgovoran Tim imenovan od strane predsjednika opštine.

## 12.3 Monitoring i evaluacija

Kvalitetan sistem monitoringa i evaluacije obezbjeđuje povratne informacije, a osnov za monitoring i evaluaciju je sam Akcioni plan, te je zato potrebno istaći važnost dobrog definisanja indikatora koji su kvalitativni i kvantitativni pokazatelji za mjerenje i procjenu realizacije planiranih aktivnosti i ciljeva.

Sistem monitoringa (praćenja) i evaluacije obuhvata sve faze i nivoe sprovođenja Akcionog plana za poboljšanje položaja Roma i treba da obezbijedi informacije o napretku i sprovođenju definisanih aktivnosti, kao i procjenu uspješnosti planiranih ciljeva.

Za sprovođenje monitoringa i evalucije, biće zadužena međusektorski Tim koji će biti formiran nakon usvajanja Akcionog plana. Tim će pratiti i podsticati implementaciju istog o čemu će obavještavati javnost, ali i pripremati godišnji izvještaj koji će podnositilokalnom parlamentu.

Strategija za  socijalnu inkluziju Roma i Egipćana od 2016 do 2020,

Monstat (2011)

Istraživanje „Društveni položaj Roma u Bijelom Polju”, koje je 2018. godine sprovela NVO Bjelopoljski demokratski centar.

Neposredan uvid zaposelnih iz JPU „Dušo Basekić“ na terenu

(„Sl. list RCG“, br 64/2002, 49/2007, „Sl. list CG“, br. 45/2010, 40/2011 i 39/2013)

Urebom Vlade je definisano da poslodavci koji zaposle pripadnika romske i egipćanske populacije ne plaćaju doprinose za obavezno socijalno osiguranje na zarade, za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinose na osiguranje od nezaposlenosti i Fond rada kao i porez na dohodak fizičkih lica.